## 申报表
绩效目标申报表
（2020年度）
项目名称 |  | 和田县乡镇污水处理设施建设项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 尹龙相13709990251
主管部门 |  | 和田县住房和城乡建设局 |  | 实施单位 | 和田县住房和城乡建设局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 3300
|  | 其中：财政拨款 |  | 3000
|  | 其他资金 |  | 300
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：乡村排水管线，共计31442.63m，配套建设安装检查井等附属设施，新建污水提升泵站两座。 目标2：受益人数大约71860人，其中贫困户21570人，从根本上改善居民的居住和生活环境。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建乡村排水管线长度 |  |  | 31442.63m
|  |  | 涉及乡镇个数 |  |  | 3个
|  |  | 新建污水提升泵站数量 |  |  | 2座
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2020-03-01
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2020-06-01
|  |  | 项目完工及时率 |  |  | 100%
|  | 成本指标 | 工程部分成本 |  |  | ≤2942.65万元
|  |  | 工程建设其他费用 |  |  | ≤170.56万元
|  |  | 预备费用 |  |  | ≤186.79万元
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 受益人口数 |  |  | ≥71860人
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  |  | ≥21570人
|  | 生态效益 指标 | 改善居民生活环境 |  |  | 有效改善
|  | 可持续影响 指标 | 工程设计使用年限 |  |  | ≥50年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥95%
|  |  | 受益建档立卡贫困户满意度 |  |  | ≥95%
填报人： 单位负责人： 上报时间： 年 月 日

## 5月监控表
绩效运行监控表
（2020年度）
项目名称 | 和田县乡镇污水处理设施建设项目 |  |  | 项目负责人 | 尹龙相13709990251
主管部门 | 和田县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 和田县住房和城乡建设局
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-5月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 3300 |  | 1622.9046 | 49.18%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 3000 |  | 1622.9046
| 其他资金 |  |  |  | 300 |  | 0
年度总体目标 | 目标1：乡村排水管线，共计31442.63m，配套建设安装检查井等附属设施，新建污水提升泵站两座。 目标2：受益人数大约71860人，其中贫困户21570人，从根本上改善居民的居住和生活环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-5月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建乡村排水管线长度 | 31442.63m | 15721.31m | 31442.63m
|  |  | 涉及乡镇个数 | 3个 | 3个 | 3个
|  |  | 新建污水提升泵站数量 | 2座 | 2座 | 2座
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 未达监控节点 | 100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020-03-01
|  |  | 项目完工时间 | 2020-06-01 | 未达监控节点 | 2020-06-01
|  |  | 项目完工及时率 | 100% | 未达监控节点 | 100%
|  | 成本指标 | 工程部分成本 | ≤2942.65万元 | 1622.90万元 | ≤2942.65万元
|  |  | 工程建设其他费用 | ≤170.56万元 | 0万元 | ≤170.56万元
|  |  | 预备费用 | ≤186.79万元 | 0万元 | ≤186.79万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数 | ≥71860人 | 未达监控节点 | ≥71860人
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥21570人 | 未达监控节点 | ≥21570人
|  | 生态效益指标 | 改善居民生活环境 | 有效改善 | 未达监控节点 | 有效改善
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥50年 | 未达监控节点 | ≥50年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95%
|  |  | 受益建档立卡贫困户满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95%

## 9月监控表
绩效运行监控表
（2020年度）
项目名称 | 和田县乡镇污水处理设施建设项目 |  |  | 项目负责人 | 尹龙相 13709990251
主管部门 | 和田县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 和田县住房和城乡建设局
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-9月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 3300 |  | 3000 | 90.91%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 3000 |  | 3000
| 其他资金 |  |  |  | 300 |  | 0
年度总体目标 | 目标1：乡村排水管线，共计31442.63m，配套建设安装检查井等附属设施，新建污水提升泵站两座。 目标2：受益人数大约71860人，其中贫困户21570人，从根本上改善居民的居住和生活环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建乡村排水管线长度 | 31442.63m | 31442.63m | 31442.63m
|  |  | 涉及乡镇个数 | 3个 | 3个 | 3个
|  |  | 新建污水提升泵站数量 | 2座 | 2座 | 2座
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020-03-01
|  |  | 项目完工时间 | 2020-06-01 | 未达监控节点 | 2020-06-01
|  |  | 项目完工及时率 | 100% | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 工程部分成本 | ≤2942.65万元 | 2942.65万元 | ≤2942.65万元
|  |  | 工程建设其他费用 | ≤170.56万元 | 57.35万元 | ≤170.56万元
|  |  | 预备费用 | ≤186.79万元 | 0万元 | ≤186.79万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数 | ≥71860人 | 71860人 | ≥71860人
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥21570人 | 21570人 | ≥21570人
|  | 生态效益指标 | 改善居民生活环境 | 有效改善 | 100% | 有效改善
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥50年 | 50年 | ≥50年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95% | ≥95%
|  |  | 受益建档立卡贫困户满意度 | ≥95% | 95% | ≥95%

## 自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 和田县乡镇污水处理设施建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 尹龙相 13709990251
主管部门 |  |  | 和田县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 和田县住房和城乡建设局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3300 |  | 3000 |  | 10 | 90.91% | 9.0909 | 剩余资金为结余资金，已上缴国库整合使用。 | 300
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 3000 |  | 3000 |  | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 300 |  | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：乡村排水管线，共计31442.63m，配套建设安装检查井等附属设施，新建污水提升泵站两座。 目标2：受益人数大约71860人，其中贫困户21570人，从根本上改善居民的居住和生活环境。 |  |  |  |  | 新建乡村排水管线长度31442.63m,涉及乡镇个数3个,新建污水提升泵站数量2座,受益建档立卡贫困人口数71860人,受益人口数71860人,有效改善居民生活环境，工程设计使用年限50年。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新建乡村排水管线长度 |  | 5 | 31442.63m | 31442.63m | 5
|  |  | 涉及乡镇个数 |  | 5 | 3个 | 3个 | 5
|  |  | 新建污水提升泵站数量 |  | 5 | 2座 | 2座 | 5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 5 | 100% | 0% | 0 | 验收资料不全，正在补充，尽快完善验收资料，待验收资料齐全后尽快组织验收。
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 5 | 2020-03-01 | 100% | 5
|  |  | 项目完工时间 |  | 5 | 2020-06-01 | 50% | 2.5 | 原因：疫情导致物流不通，11月完工。措施：考虑综合因素，做好应急预案
|  |  | 项目完工及时率 |  | 5 | 100% | 50% | 2.5 | 因疫情物流不通，材料未及时到达；措施：考虑综合因素，做好应急预案
|  | 成本指标 | 工程部分成本 |  | 5 | ≤2942.65万元 | 2942.65万元 | 5
|  |  | 工程建设其他费用 |  | 5 | ≤170.56万元 | 57.35万元 | 1.67 | 实施方案概算不精准；后期严格编制实施方案概算。
|  |  | 预备费用 |  | 5 | ≤186.79万元 | 0万元 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 指标 | 受益人口数 |  | 8 | ≥71860人 | 71860人 | 8
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 8 | ≥21570人 | 21570人 | 8
|  | 生态效益 指标 | 改善居民生活环境 |  | 7 | 有效改善 | 100% | 7
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | 7 | ≥50年 | 50年 | 7
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 5 | ≥95% | 95% | 5
|  |  | 受益建档立卡贫困户满意度 |  | 5 | ≥95% | 95% | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 85.7609
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。