## 目标表
附1-1
绩效目标申报表
（2020年度）
项目名称 |  | 和田河和田县拉依喀乡（12+400-15+000、30+050-31+130、31+250-31+525）防洪工程 |  | 项目负责人及联系电话 | 陈雷 13579682828
主管部门 |  | 和田县水利局 |  | 实施单位 | 和田县水利局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 2634
|  | 其中：财政拨款 |  | 2019年1634、2020年1000
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：新建拉依喀乡12+400-15+000、30+050-31+130、31+250-31+525段建设防洪堤长度4km。 目标2：保护拉依喀乡及喀拉喀什河大桥上下游农田，保护农田面积0.73万亩及2713人的生命财产安全，其中贫困户人数56户217人，使乡村防护区的防洪能力达到10年一遇的防洪标准。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 防洪堤建设长度 |  |  | 4公里
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2019-03-01
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2020-05-01
|  |  | 项目完工及时率 |  |  | 100%
|  | 成本指标 | 防洪堤每公里补助标准 |  |  | ≤658.5万元
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 项目覆盖贫困村的个数 |  |  | 2个
|  |  | 保护耕地 |  |  | ≥7300亩
|  |  | 受益群众人数 |  |  | ≥2713人
|  |  | 受益建档立卡贫困户户数 |  |  | ≥56户
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  |  | ≥217人
|  | 可持续影响 指标 | 项目可使用年限 |  |  | ≥50年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥95%
|  |  | 受益贫困人口满意度 |  |  | ≥95%
经办人：陈雷（电话：13579682828） 单位负责人： 上报时间：2020年3月10日
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 5月监控
绩效运行监控表
（2020年度）
项目名称 | 和田河和田县拉依喀乡（12+400-15+000、30+050-31+130、31+250-31+525）防洪工程 |  |  | 项目负责人 | 陈雷 13579682828
主管部门 | 和田县水利局 |  |  | 实施单位 | 和田县水管总站
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-5月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 2634 |  | 2463.87 | 93.54%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 2019年1634、2020年1000 |  | 2019年1634、2020年829.87 | 93.54%
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0%
年度总体目标 | 目标1：新建拉依喀乡12+400-15+000、30+050-31+130、31+250-31+525段建设防洪堤长度4km。 目标2：保护拉依喀乡及喀拉喀什河大桥上下游农田，保护农田面积0.73万亩及2713人的生命财产安全，其中贫困户人数56户217人，使乡村防护区的防洪能力达到10年一遇的防洪标准。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-5月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 防洪堤建设长度 | 4公里 | 4公里 | 4公里
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 未达监控节点 | 100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 2019-03-01
|  |  | 项目完工时间 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01
|  |  | 项目完工及时率 | 100% | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 防洪堤每公里补助标准 | ≤658.5万元 | 615.97万元 | ≤658.5万元
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可使用年限 | ≥50年 | 50 | ≥50年
|  | 社会效益指标 | 项目覆盖贫困村的个数 | 2个 | 2个 | 2个
|  |  | 保护耕地 | ≥7300亩 | 7300亩 | ≥7300亩
|  |  | 受益群众人数 | ≥2713人 | 2713人 | ≥2713人
|  |  | 受益建档立卡贫困户户数 | ≥56户 | 56户 | ≥56户
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥217人 | 217人 | ≥217人
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95% | ≥95%
|  |  | 受益贫困人口满意度 | ≥95% | 95% | ≥95%

## 9月监控
绩效运行监控表
（2020年度）
项目名称 | 和田河和田县拉依喀乡（12+400-15+000、30+050-31+130、31+250-31+525）防洪工程 |  |  | 项目负责人 | 陈雷 13579682828
主管部门 | 和田县水利局 |  |  | 实施单位 | 和田县水管总站
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-9月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 2634 |  | 2634 | 100%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 2019年1634、2020年1000 |  | 2019年1634、2020年1000 | 100%
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0%
年度总体目标 | 目标1：新建拉依喀乡12+400-15+000、30+050-31+130、31+250-31+525段建设防洪堤长度4km。 目标2：保护拉依喀乡及喀拉喀什河大桥上下游农田，保护农田面积0.73万亩及2713人的生命财产安全，其中贫困户人数56户217人，使乡村防护区的防洪能力达到10年一遇的防洪标准。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 防洪堤建设长度 | 4公里 | 4公里 | 4公里
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 未达监控节点 | 100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 2019-03-01
|  |  | 项目完工时间 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01
|  |  | 项目完工及时率 | 100% | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 防洪堤每公里补助标准 | ≤658.5万元 | 658.5万元 | ≤658.5万元
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可使用年限 | ≥50年 | 50年 | ≥50年
|  | 社会效益指标 | 项目覆盖贫困村的个数 | 2个 | 2个 | 2个
|  |  | 保护耕地 | ≥7300亩 | 7300亩 | ≥7300亩
|  |  | 受益群众人数 | ≥2713人 | 2713人 | ≥2713人
|  |  | 受益建档立卡贫困户户数 | ≥56户 | 56户 | ≥56户
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥217人 | 217人 | ≥217人
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95% | ≥95%
|  |  | 受益贫困人口满意度 | ≥95% | 95% | ≥95%

## 自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 和田河和田县拉依喀乡（12+400-15+000、30+050-31+130、31+250-31+525）防洪工程 |  |  | 项目负责人及电话 | 陈雷 13579682828
主管部门 |  |  | 和田县水利局 |  |  | 实施单位 | 和田县水利局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2634 |  | 2634 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 2019年1634、2020年1000 |  | 2019年1634、2020年1000 |  | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：新建拉依喀乡12+400-15+000、30+050-31+130、31+250-31+525段建设防洪堤长度4km。 目标2：保护拉依喀乡及喀拉喀什河大桥上下游农田，保护农田面积0.73万亩及2713人的生命财产安全，其中贫困户人数56户217人，使乡村防护区的防洪能力达到10年一遇的防洪标准。 |  |  |  |  | 完成拉依喀乡12+400-15+000、30+050-31+130、31+250-31+525段建设防洪堤长度4km。保护拉依喀乡及喀拉喀什河大桥上下游农田，保护农田面积0.73万亩及2713人的生命财产安全，其中贫困户人数56户217人，使乡村防护区的防洪能力达到10年一遇的防洪标准。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 防洪堤建设长度 |  | 9 | 4公里 | 4公里 | 9
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 9 | 100% | 0% | 0 | 正在进行财务审计中，催促尽快完成审计
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 8 | 2019-03-01 | 100% | 8
|  |  | 项目完工时间 |  | 8 | 2020-05-01 | 100% | 8
|  |  | 项目完工及时率 |  | 8 | 100% | 100% | 8
|  | 成本指标 | 防洪堤每公里补助标准 |  | 8 | ≤658.5万元 | 658.5万元 | 8
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 指标 | 项目覆盖贫困村的个数 |  | 5 | 2个 | 2个 | 5
|  |  | 保护耕地 |  | 5 | ≥7300亩 | 7300亩 | 5
|  |  | 受益群众人数 |  | 5 | ≥2713人 | 2713人 | 5
|  |  | 受益建档立卡贫困户户数 |  | 5 | ≥56户 | 56户 | 5
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 5 | ≥217人 | 217人 | 5
|  | 可持续影像指标 | 项目可使用年限 |  | 5 | ≥50年 | 50年 | 5
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 5 | ≥95% | 95% | 5
|  |  | 受益贫困人口满意度 |  | 5 | ≥95% | 95% | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 91
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。