## 目标表
绩效目标申报表
（2020年度）
项目名称 |  | 和田县农业产业园区灌溉基础设施配套工程 |  | 项目负责人及联系电话 | 陈雷 13579682828
主管部门 |  | 和田县水利局 |  | 实施单位 | 和田县水管总站
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 18074.84
|  | 其中：财政拨款 |  | 18074.84
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：新建输水管线9.966km，新建引水渠1.1km，新建穿城引水渠40.44km，新建灌溉 渠 32.2km，配套管线附属建筑物，配套渠系建筑物356座 目标2：可解决经济新区下游新增2.66万亩地灌溉输水问题，灌区灌溉条件得以改善，缓解了灌区水资源不足的问题，受益建档立卡贫困人口数为5231人。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建输水管线长度 |  |  | 9.966km
|  |  | 新建引水渠长度 |  |  | 41.54km
|  |  | 新建灌溉渠长度 |  |  | 32.2km
|  |  | 新建配套渠系建筑物数量 |  |  | 356座
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2020-04-01
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2020-09-01
|  |  | 项目完工及时率 |  |  | 100%
|  | 成本指标 | 建安工程 |  |  | ≤13690.18万元
|  |  | 临时工程 |  |  | ≤603.42 6万元
|  |  | 独立费用 |  |  | ≤1055.04万元
|  |  | 基本预备费 |  |  | ≤767.43万元
|  |  | 静态投资 |  |  | ≤1958.76万元
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  |  | ≥5231人
|  | 生态效益 指标 | 对辖区整体自然生态影响 |  |  | 有效提升
|  | 可持续影响 指标 | 工程设计使用年限 |  |  | ≥20年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥95%
|  |  | 受益建档立卡贫困户满意度 |  |  | ≥95%
填报人： 单位负责人： 上报时间： 年 月 日

## 5月监控
绩效运行监控表
（2020年度）
项目名称 | 和田县农业产业园区灌溉基础设施配套工程 |  |  | 项目负责人 | 陈雷 13579682828
主管部门 | 和田县水利局 |  |  | 实施单位 | 和田县水管总站
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-5月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 18074.84 |  | 4528.35 | 25.05%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 18074.84 |  | 4528.35
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0
年度总体目标 | 目标1：新建输水管线9.966km，新建引水渠1.1km，新建穿城引水渠40.44km，新建灌溉渠 32.2km，配套管线附属建筑物，配套渠系建筑物356座。目标2：可解决经济新区下游新增2.66万亩地灌溉输水问题，灌区灌溉条件得以改善，缓解了灌区水资源不足的问题，受益建档立卡贫困人口数为5231人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-5月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建输水管线长度 | 9.966km | 未达监控节点 | 9.966km | 项目实施中
|  |  | 新建引水渠长度 | 41.54km | 未达监控节点 | 41.54km | 项目实施中
|  |  | 新建灌溉渠长度 | 32.2km | 未达监控节点 | 32.2km | 项目实施中
|  |  | 新建配套渠系建筑物数量 | 356座 | 未达监控节点 | 356座 | 项目实施中
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 0% | 100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-01
|  |  | 项目完工时间 | 2020-09-01 | 未达监控节点 | 2020-09-01
|  |  | 项目完工及时率 | 100% | 0% | 100%
|  | 成本指标 | 建安工程 | ≤13690.18万元 | 4528.35万元 | ≤13690.18万元
|  |  | 临时工程 | ≤603.42 6万元 | 0万元 | ≤603.42 6万元
|  |  | 独立费用 | ≤1055.04万元 | 0万元 | ≤1055.04万元
|  |  | 基本预备费 | ≤767.43万元 | 0万元 | ≤767.43万元
|  |  | 静态投资 | ≤1958.76万元 | 1万元 | ≤1958.76万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥5231人 | 5231人 | ≥5231人
|  |  | 对辖区整体自然生态影响 | 有效提升 | 未达监控节点 | 有效提升
|  | 生态效益指标 | 工程设计使用年限 | ≥20年 | 未达监控节点 | ≥20年
|  | 可持续影响指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困户满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95%

## 9月监控
绩效运行监控表
（2020年度）
项目名称 | 和田县农业产业园区灌溉基础设施配套工程 |  |  | 项目负责人 | 陈雷 13579682828
主管部门 | 和田县水利局 |  |  | 实施单位 | 和田县水管总站
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-9月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 18074.84 |  | 10305.5638 | 57.02%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 18074.84 |  | 10305.5638
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0
年度总体目标 | 目标1：新建输水管线9.966km，新建引水渠1.1km，新建穿城引水渠40.44km，新建灌溉渠 32.2km，配套管线附属建筑物，配套渠系建筑物356座。目标2：可解决经济新区下游新增2.66万亩地灌溉输水问题，灌区灌溉条件得以改善，缓解了灌区水资源不足的问题，受益建档立卡贫困人口数为5231人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建输水管线长度 | 9.966km | 未达监控节点 | 9.966km
|  |  | 新建引水渠长度 | 41.54km | 未达监控节点 | 41.54km
|  |  | 新建灌溉渠长度 | 32.2km | 未达监控节点 | 32.2km
|  |  | 新建配套渠系建筑物数量 | 356座 | 未达监控节点 | 356座
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 0% | 100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-01
|  |  | 项目完工时间 | 2020-09-01 | 未达监控节点 | 2020-09-01
|  |  | 项目完工及时率 | 100% | 0% | 100%
|  | 成本指标 | 建安工程 | ≤13690.18万元 | 10305.5638万元 | ≤13690.18万元
|  |  | 临时工程 | ≤603.42 6万元 | 0万元 | ≤603.42 6万元
|  |  | 独立费用 | ≤1055.04万元 | 0万元 | ≤1055.04万元
|  |  | 基本预备费 | ≤767.43万元 | 0万元 | ≤767.43万元
|  |  | 静态投资 | ≤1958.76万元 | 0万元 | ≤1958.76万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥5231人 | 5231人 | ≥5231人
|  |  | 对辖区整体自然生态影响 | 有效提升 | 达成预期目标 | 有效提升
|  | 生态效益指标 | 工程设计使用年限 | ≥20年 | 未达监控节点 | ≥20年
|  | 可持续影响 指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困户满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95%

## 自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 和田县农业产业园区灌溉基础设施配套工程 |  |  | 项目负责人及电话 | 陈雷 13579682828
主管部门 |  |  | 和田县水利局 |  |  | 实施单位 | 和田县水管总站
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 18074.84 |  | 10305.5638 |  | 10 | 57.02% | 5.7016
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 18074.84 |  | 10305.5638 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：新建输水管线9.966km，新建引水渠1.1km，新建穿城引水渠40.44km，新建灌溉渠 32.2km，配套管线附属建筑物，配套渠系建筑物356座。目标2：可解决经济新区下游新增2.66万亩地灌溉输水问题，灌区灌溉条件得以改善，缓解了灌区水资源不足的问题，受益建档立卡贫困人口数为5231人。 |  |  |  |  | 项目暂未建设完成，所以当年效益未达成。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新建输水管线长度 |  | 4 | 9.966km | 9.966km | 4 | 由于项目存在缺口资金，项目暂未建设完成，项目资金到位后将继续实施，加快支付及项目建设进度。
|  |  | 新建引水渠长度 |  | 4 | 41.54km | 41.54km | 4 | 由于项目存在缺口资金，项目暂未建设完成，项目资金到位后将继续实施，加快支付及项目建设进度。
|  |  | 新建灌溉渠长度 |  | 4 | 32.2km | 32.2km | 4 | 由于项目存在缺口资金，项目暂未建设完成，项目资金到位后将继续实施，加快支付及项目建设进度。
|  |  | 新建配套渠系建筑物数量 |  | 4 | 356座 | 356座 | 4 | 由于项目存在缺口资金，项目暂未建设完成，项目资金到位后将继续实施，加快支付及项目建设进度。
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 4 | 100% | 0 | 0 | 由于项目存在缺口资金，项目暂未建设完成，项目资金到位后将继续实施，加快支付及项目建设进度。
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 3 | 2020-04-01 | 100% | 4
|  |  | 项目完工时间 |  | 3 | 2020-09-01 | 60% | 1.8 | 由于项目存在缺口资金，项目暂未建设完成，项目资金到位后将继续实施，加快支付及项目建设进度。
|  |  | 项目完工及时率 |  | 4 | 100% | 60% | 2.4
|  | 成本指标 | 建安工程 |  | 4 | ≤13690.18万元 | 10305.56万元 | 4
|  |  | 临时工程 |  | 4 | ≤603.42万元 | 0万元 | 0
|  |  | 独立费用 |  | 4 | ≤1055.04万元 | 0万元 | 0
|  |  | 基本预备费 |  | 4 | ≤767.43万元 | 0万元 | 0
|  |  | 静态投资 |  | 4 | ≤1958.76万元 | 0万元 | 0
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 10 | ≥5231人 | 5231人 | 10
|  | 生态效益 指标 | 对辖区整体自然生态影响 |  | 10 | 有效提升 | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | 10 | ≥20年 | 0 | 0 | 由于项目存在缺口资金，项目暂未建设完成，项目资金到位后将继续实施，加快支付及项目建设进度。
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 5 | ≥95% | 0 | 0 | 由于项目存在缺口资金，项目暂未建设完成，项目资金到位后将继续实施，加快支付及项目建设进度。
|  |  | 受益建档立卡贫困户满意度 |  | 5 | ≥95% | 0 | 0 | 由于项目存在缺口资金，项目暂未建设完成，项目资金到位后将继续实施，加快支付及项目建设进度。
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 43.9016
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。