和田县农业产业园区灌溉基础设施配套项目资金绩效监控报告

（跟踪巡查记录）

项目名称：和田县农业产业园区灌溉基础设施配套工程

项目库编号：653221-2020-SL-006

项目基本情况：

项目主管单位:和田县水利局

实施单位: 和田县水利局

投资金额：17457.23万元

资金来源：财政扶贫资金

建设内容：新建输水管线9.966km，新建引水渠1.1km，新建穿城引水渠40.44km，新建灌溉渠 32.2km，配套管线附属建筑物，配套渠系建筑物356座

建设地点：和田县经济新区

建设期限：2020年4月-9月

监控节点：2020年9月

参加人员：卡哈尔·阿布都瓦依提    陈雷

跟踪情况：

- 监控时点资金到位、支付情况

项目总投资17457.23万元，截至9月30日，到位资金10305.5638万元，到位率59%；实际支付10305.5638万元，支付率59%。

二、监控时点指标完成情况（描述项目总体完成率）

1.该项目共设置三级指标17个，已完成5个，完成率29.41%。

2. 计划新建输水管线9.966km，新建穿城引水渠40.44km，新建灌溉渠 32.2km，配套管线附属建筑物，配套渠系建筑物356座，目前已完成新建输水管线9.966km，新建穿城引水渠40.44km，新建灌溉渠 32.2km，配套管线附属建筑物，配套渠系建筑物356座，完成率100%。

三、存在问题

1．项目档案的资料是否完整

项目未完工，资料补充完善中。

2．实施方案内容与实际建设内容是否一致

均一致。

3．资金支付与项目实施进度是否一致；

截至9月30日，资金支付率59%，项目完成率100%，偏差41%

4．资金支付率与项目完成率偏差原因分析。

项目已完工，剩余资金为结余资金。

五、纠偏措施及整改建议

现场图片：