## 目标表
附1-1
绩效目标申报表
（2020年度）
项目名称 |  | 2019年和田县扶贫车间及配套设施建设项目（续建） |  | 项目负责人及联系电话 | 张健稳 15199232188
主管部门 |  | 和田县商务和工业信息化局 |  | 实施单位 | 布扎克乡、吾宗肖乡、阿瓦提乡、罕艾日克镇、巴格其镇、拉依喀乡、色格孜库勒乡、英阿瓦提乡、英艾日克乡
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 47475.13
|  | 其中：财政拨款 |  | 47475.13（2019年46699.180212万元，2020年775.949788万 |  |  | 775.9498
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 46699.1802
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：新建扶贫车间及附属用房等配套设施135631.43㎡，涉及10个乡镇。目标2：项目建成并运行，带动2300名以上建档立卡贫困户就业增收。拉动全县经济增长。充分发挥工业园区的政策和聚集效应、辐射带动效应，进一步加快高新产业的发展。这不仅有利于促进经济增长、增加税收、创造新的就业机会，而且能够调整优化所有制结构，形成有效竞争的格局，通过项目的实施可带来2300万元收益。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建扶贫车间及附属用房 |  |  | 135631.43㎡
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目完工及时率 |  |  | 100%
|  |  | 项目开工时间 |  |  | 2019-03-01
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2020-10-01
|  | 成本指标 | 新建扶贫车间及附属用房成本 |  |  | ≤3500元/㎡
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 带动增加贫困人口全年总收入 |  |  | ≥2300万元
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  |  | ≥2300人
|  | 可持续影响 指标 | 设计使用年限 |  |  | ≥50年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度 |  |  | ≥95%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。
经办人： |  |  | 项目负责人： |  | 上报日期：

## 5月监控
绩效运行监控表
（2020年度）
项目名称 | 2019年和田县扶贫车间及配套设施建设项目（续建） |  |  | 项目负责人 | 张健稳 15199232188
主管部门 | 和田县商务和工业信息化局 |  |  | 实施单位 | 布扎克乡、吾宗肖乡、阿瓦提乡、罕艾日克镇、巴格其镇、拉依喀乡、色格孜库勒乡、英阿瓦提乡、英艾日克乡
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-5月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 47475.13 |  | 32716.69 | 68.91%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 47475.13（2019年46699.18万元，2020年775.95万元） |  | 2019年32716.69
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0
年度总体目标 | 目标1：新建扶贫车间及附属用房等配套设施135631.43㎡，涉及10个乡镇。目标2：项目建成并运行，带动2300名以上建档立卡贫困户就业增收。拉动全县经济增长。充分发挥工业园区的政策和聚集效应、辐射带动效应，进一步加快高新产业的发展。这不仅有利于促进经济增长、增加税收、创造新的就业机会，而且能够调整优化所有制结构，形成有效竞争的格局，通过项目的实施可带来2300万元收益。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-5月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建扶贫车间及附属用房 | 135631.43㎡ | 135631.43㎡ | 135631.43㎡
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目完工及时率 | 100% | 100% | 100%
|  |  | 项目开工时间 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 2019-03-01
|  |  | 项目完工时间 | 2020-10-01 | 未达监控节点 | 2020-10-01
|  | 成本指标 | 新建扶贫车间及附属用房成本 | ≤3500元/㎡ | 2482.58元/㎡ | ≤3500元/㎡
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加贫困人口全年总收入 | ≥2300万元 | 2300万元 | ≥2300万元
|  | 社会效益指标 | 带动建档立卡贫困户就业 | ≥2300人 | 2300人 | ≥2300人
|  | 可持续影响指标 | 设计使用年限 | ≥50年 | 50年 | ≥50年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度 | ≥95% | 95% | ≥95%

## 9月监控
绩效运行监控表
（2020年度）
项目名称 | 2019年和田县扶贫车间及配套设施建设项目（续建） |  |  | 项目负责人 | 张健稳 15199232188
主管部门 | 和田县商务和工业信息化局 |  |  | 实施单位 | 布扎克乡、吾宗肖乡、阿瓦提乡、罕艾日克镇、巴格其镇、拉依喀乡、色格孜库勒乡、英阿瓦提乡、英艾日克乡
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-9月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 47475.13 |  | 33463.99 | 70.49%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 47475.13（2019年46699.180212万元，2020年775.949788万元） |  | （2019年32716.69万元 2020年747.30万元）
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0
年度总体目标 | 目标1：新建扶贫车间及附属用房等配套设施135631.43㎡，涉及10个乡镇。目标2：项目建成并运行，带动2300名以上建档立卡贫困户就业增收。拉动全县经济增长。充分发挥工业园区的政策和聚集效应、辐射带动效应，进一步加快高新产业的发展。这不仅有利于促进经济增长、增加税收、创造新的就业机会，而且能够调整优化所有制结构，形成有效竞争的格局，通过项目的实施可带来2300万元收益。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建扶贫车间及附属用房 | 135631.43㎡ | 135631.43㎡ | 135631.43㎡
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目完工及时率 | 100% | 100% | 100%
|  |  | 项目开工时间 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 2019-03-01
|  |  | 项目完工时间 | 2020-10-01 | 未达监控节点 | 2020-10-01
|  | 成本指标 | 新建扶贫车间及附属用房成本 | ≤3500元/㎡ | 2537.68146元/㎡ | ≤3500元/㎡
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加贫困人口全年总收入 | ≥2300万元 | 2300万元 | ≥2300万元
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥2300人 | 2300人 | ≥2300人
|  | 可持续影响指标 | 设计使用年限 | ≥50年 | 50年 | ≥50年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度 | ≥95% | 95% | ≥95%

## 自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2019年和田县扶贫车间及配套设施建设项目（续建） |  |  | 项目负责人及电话 | 张健稳 15199232188
主管部门 |  |  | 和田县商务和工业信息化局 |  |  | 实施单位 | 布扎克乡、吾宗肖乡、阿瓦提乡、罕艾日克镇、巴格其镇、拉依喀乡、色格孜库勒乡、英阿瓦提乡、英艾日克乡
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 47475.13 |  | 33678.06 |  | 10 | 70.94% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | （2019年46699.180212万元，2020年775.949788万元） |  | （2019年32716.69万元 2020年961.37万元） |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：新建扶贫车间及附属用房等配套设施135631.43㎡，涉及10个乡镇。目标2：项目建成并运行，带动2300名以上建档立卡贫困户就业增收。拉动全县经济增长。充分发挥工业园区的政策和聚集效应、辐射带动效应，进一步加快高新产业的发展。这不仅有利于促进经济增长、增加税收、创造新的就业机会，而且能够调整优化所有制结构，形成有效竞争的格局，通过项目的实施可带来2300万元收益。 |  |  |  |  | 项目为续建项目，已新建扶贫车间及附属用房等配套设施135631.43㎡，带动2300名建档立卡贫困户就业增收，通过项目的实施带来2300万元收益。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新建扶贫车间及附属用房 |  | 8 | 135631.43㎡ | 135631.43㎡ | 8
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 9 | 100% | 100% | 9
|  | 时效指标 | 项目完工及时率 |  | 9 | 100% | 100% | 9
|  |  | 项目开工时间 |  | 8 | 2019-03-01 | 100% | 8
|  |  | 项目完工时间 |  | 8 | 2020-10-01 | 100% | 8 |  |  | 1.4096
|  | 成本指标 | 新建扶贫车间及附属用房成本 |  | 8 | ≤3500元/㎡ | 2483.05元/㎡ | 5.68 | 原因：实施方案概算不精准；措施：后期严格编制实施方案概算，做到概算精准。 |  | 2483.0572
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 带动增加贫困人口全年总收入 |  | 10 | ≥2300万元 | 2300万元 | 10
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 10 | ≥2300人 | 2300人 | 10
|  | 可持续影响指标 | 设计使用年限 |  | 10 | ≥50年 | 50年 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度 |  | 10 | ≥95% | 95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 97.68
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。