## 申报表
绩效目标申报表
（2020年度）
项目名称 |  | 和田县高效节能温室及配套设施建设项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 廖紫钦 18609037996
主管部门 |  | 和田县农业农村局 |  | 实施单位 | 和田县农业科技园区管委会
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 9924.66
|  | 其中：财政拨款 |  | 9924.66
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：新建高效节能温室大棚110座，种植棚109座，每座棚面积2248.01平方米，水、电等其它相关配套设施等。 目标2：预计每个大棚最低需要2名农户，一期吸纳农户268人，建档立卡贫困户不少于150人，人均年收入27000元/年。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建高效节能温室大棚数量 |  |  | 110座
|  |  | 新建种植棚数量 |  |  | 109座
|  |  | 新建水池棚数量 |  |  | 1座
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目完工及时率 |  |  | 100%
|  |  | 项目开工时间 |  |  | 2019-05-01
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2020-06-01
|  | 成本指标 | 工程费用 |  |  | ≤9437.01万元
|  |  | 工程建设其他费用 |  |  | ≤290万元
|  |  | 基本预备费 |  |  | ≤197.65万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动建档立卡贫困户全年总收入 |  |  | ≥405万元
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  |  | ≥150人
|  | 可持续影响指标 | 大棚使用年限 |  |  | ≥20年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥95%
|  |  | 受益建档立卡贫困户满意度 |  |  | ≥95%

## 5月监控
绩效运行监控表
（2020年度）
项目名称 | 和田县高效节能温室及配套设施建设项目 |  |  | 项目负责人 | 廖紫钦 18609037996
主管部门 | 和田县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 和田县农业科技园区管委会
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-5月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 9924.66 |  | 7997.78 | 80.58%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 9924.66 |  | 7997.78 | 80.58%
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0%
年度总体目标 | 目标1：新建高效节能温室大棚110座，种植棚109座，每座棚面积2248.01平方米，水、电等其它相关配套设施等。 目标2：预计每个大棚最低需要2名农户，一期吸纳农户268人，建档立卡贫困户不少于150人，人均年收入27000元/年。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-5月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建高效节能温室大棚数量 | 110座 | 109座 | 110座
|  |  | 新建种植棚数量 | 109座 | 109座 | 109座
|  |  | 新建水池棚数量 | 1座 | 0座 | 1座
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 未达监控节点 | 100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2019-05-01
|  |  | 项目完工时间 | 2020-06-01 | 未达监控节点 | 2020-06-01
|  |  | 项目完工及时率 | 100% | 未达监控节点 | 100%
|  | 成本指标 | 工程费用 | ≤9437.01万元 | 7802.08万元 | ≤9437.01万元
|  |  | 工程建设其他费用 | ≤290万元 | 195.70万元 | ≤290万元
|  |  | 基本预备费 | ≤197.65万元 | 0万元 | ≤197.65万元
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 大棚使用年限 | ≥20年 | ≥20年 | ≥20年
|  | 经济效益指标 | 带动建档立卡贫困户全年总收入 | ≥405万元 | 未达监控节点 | ≥405万元
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥150人 | 未达监控节点 | ≥150人
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95%
|  |  | 受益建档立卡贫困户满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95%

## 9月监控
绩效运行监控表
（2020年度）
项目名称 | 和田县高效节能温室及配套设施建设项目 |  |  | 项目负责人 | 廖紫钦 18609037996
主管部门 | 和田县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 和田县农业科技园区管委会
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-9月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 9924.66 |  | 9527.84 | 96%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 9924.66 |  | 9527.84 | 96%
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0%
年度总体目标 | 目标1：新建高效节能温室大棚110座，种植棚109座，每座棚面积2248.01平方米，水、电等其它相关配套设施等。 目标2：预计每个大棚最低需要2名农户，一期吸纳农户268人，建档立卡贫困户不少于150人，人均年收入27000元/年。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建高效节能温室大棚数量 | 110座 | 110座 | 110座
|  |  | 新建种植棚数量 | 109座 | 109座 | 109座
|  |  | 新建水池棚数量 | 1座 | 1座 | 1座
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目完工及时率 | 100% | 90% | 100% | 项目工程量大、时间紧、任务重，建设周期延长
|  |  | 项目开工时间 | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2019-05-01
|  |  | 项目完工时间 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-06-01 | 项目工程量大、时间紧、任务重，建设周期延长 常驻项目现场，组织协调并督促
|  | 成本指标 | 工程费用 | ≤9437.01万元 | 9170.60万元 | ≤9437.01万元
|  |  | 工程建设其他费用 | ≤290万元 | 290万元 | ≤290万元
|  |  | 基本预备费 | ≤197.65万元 | 67.24万元 | ≤197.65万元
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 大棚使用年限 | ≥20年 | 20年 | ≥20年
|  | 经济效益指标 | 带动建档立卡贫困户全年总收入 | ≥405万元 | 405万元 | ≥405万元
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥150人 | 150人 | ≥150人
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95% | ≥95%
|  |  | 受益建档立卡贫困户满意度 | ≥95% | 95% | ≥95%

## 自评表
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 和田县高效节能温室及配套设施建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 廖紫钦 18609037996
主管部门 |  |  | 和田县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 和田县农业科技园区管委会
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 9924.66 |  | 9527.84 |  | 10 | 96% | 10 | 剩余资金为结余资金，已上交国库整合使用 | 396.82
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 9924.66 |  | 9527.84 |  | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：新建高效节能温室大棚110座，种植棚109座，每座棚面积2248.01平方米，水、电等其它相关配套设施等。 目标2：预计每个大棚最低需要2名农户，一期吸纳农户268人，建档立卡贫困户不少于150人，人均年收入27000元/年。 |  |  |  |  | 完成新建高效节能温室大棚110座，种植棚109座，每座棚面积2248.01平方米，水、电等其它相关配套设施等。一期吸纳农户268人，建档立卡贫困户150人，人均年收入27000元/年。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 新建高效节能温室大棚数量 |  | 7 | 110座 | 110座 | 7
|  |  | 新建种植棚数量 |  | 7 | 109座 | 109座 | 7
|  |  | 新建水池棚数量 |  | 7 | 1座 | 1座 | 7
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 7.5 | 100% | 100% | 7.5
|  | 时效指标 | 项目完工及时率 |  | 3.5 | 100% | 90% | 2 | 项目工程量大、时间紧、任务重，建设周期延长 常驻项目现场，组织协调并督促
|  |  | 项目开工时间 |  | 3.5 | 2019-05-01 | 100% | 3.5
|  |  | 项目完工时间 |  | 3.5 | 2020-06-01 | 90% | 3.15 | 项目工程量大、时间紧、任务重，建设周期延长 常驻项目现场，组织协调并督促
|  | 成本指标 | 工程费用 |  | 3.5 | ≤9437.01万元 | 9170.60万元 | 3.5
|  |  | 工程建设其他费用 |  | 3.5 | ≤290万元 | 290万元 | 3.5
|  |  | 基本预备费 |  | 4 | ≤197.65万元 | 67.24万元 | 4
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益 指标 | 带动建档立卡贫困户全年总收入 |  | 10 | ≥405万元 | 405万元 | 10
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 10 | ≥150人 | 150人 | 10
|  | 可持续影响指标 | 大棚使用年限 |  | 10 | ≥20年 | 20年 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 5 | ≥95% | 95% | 5
|  |  | 受益建档立卡贫困户满意度 |  | 5 | ≥95% | 95% | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 98.15