## 申报表
附1-1
绩效目标申报表
（2020年度）
项目名称 |  | 和田县2020年以工代赈示范项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 陈雷13579682828
主管部门 |  | 和田县水利局 |  | 实施单位 | 和田县水利局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 990.78
|  | 其中：财政拨款 |  | 990.78
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：项目建设32条渠道，总长18957m，灌溉面积1.54万亩。渠道的建设流量0.1-1.5m³/s。渠道配套改造建筑物310座。目标2：项目受益建档立卡贫困户203户878人，带动增加建档立卡贫困人口全年总收入不低于89.166万元
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 修建渠道数量 |  |  | 32条
|  |  | 灌溉面积 |  |  | 1.54万亩
|  |  | 渠道配套改造建筑物数量 |  |  | 310座
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2020-04-01
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2020-10-01
|  |  | 项目完工及时率 |  |  | 100%
|  | 成本指标 | 建筑安装工程投资 |  |  | ≤863.52万元
|  |  | 临时工程投资 |  |  | ≤17.01万元
|  |  | 独立费用 |  |  | ≤68.26万元
|  |  | 预备费 |  |  | ≤46.80万元
|  |  | 环境保护工程投资 |  |  | ≤4万元
|  |  | 水土保持工程投资 |  |  | ≤4万元
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 带动增加建档立卡贫困人口全年总收入 |  |  | ≥89.166万元
|  |  | 带动增加劳动者全年总收入 |  |  | ≥148.61万元
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  |  | ≥878人
|  |  | 受益建档立卡贫困户户数 |  |  | ≥203户
|  |  | 带动建档立卡贫困人口就业数 |  |  | ≥40人
|  | 生态效益指标 | 改善生态平衡及稳定 |  |  | 有效改善
|  | 可持续影响 指标 | 渠道设计使用年限 |  |  | ≥20年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  |  | ≥95%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 5月监控表
绩效运行监控表
（2020年度）
项目名称 | 和田县2020年以工代赈示范项目 |  |  | 项目负责人 | 陈雷13579682828
主管部门 | 和田县水利局 |  |  | 实施单位 | 和田县水利局
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-5月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 990.78 |  | 239 | 24.12%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 990.78 |  | 239 | 24.12%
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0
年度总体目标 | 目标1：项目建设32条渠道，总长18957m，灌溉面积1.54万亩。渠道的建设流量0.1-1.5m³/s。渠道配套改造建筑物310座。目标2：项目受益建档立卡贫困户203户878人，带动增加建档立卡贫困人口全年总收入不低于89.166万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-5月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 修建渠道数量 | 32条 | 32条 | 32条
|  |  | 灌溉面积 | 1.54万亩 | 1.54万亩 | 1.54万亩
|  |  | 渠道配套改造建筑物数量 | 310座 | 310座 | 310座
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 未达监控节点 | 100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-01
|  |  | 项目完工时间 | 2020-10-01 | 未达监控节点 | 2020-10-01
|  |  | 项目完工及时率 | 100% | 未达监控节点 | 100%
|  | 成本指标 | 建筑安装工程投资 | ≤863.52万元 | 239万元 | ≤863.52万元
|  |  | 临时工程投资 | ≤17.01万元 | 0 | ≤17.01万元
|  |  | 独立费用 | ≤68.26万元 | 0 | ≤68.26万元
|  |  | 预备费 | ≤46.80万元 | 0 | ≤46.80万元
|  |  | 环境保护工程投资 | ≤4万元 | 0 | ≤4万元
|  |  | 水土保持工程投资 | ≤4万元 | 0 | ≤4万元
| 效益指标 | 可持续影响 指标 | 工程设计使用年限 | ≥20年 | 未达监控节点 | ≥20年
|  | 经济效益 指标 | 带动增加建档立卡贫困人口全年总收入 | ≥89.166万元 | 未达监控节点 | ≥89.166万元
|  |  | 带动增加劳动者全年总收入 | ≥148.61万元 | 未达监控节点 | ≥148.61万元
|  | 生态效益 指标 | 改善生态平衡及稳定 | 有效改善 | 未达监控节点 | 有效改善
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥878人 | 未达监控节点 | ≥878人
|  |  | 受益建档立卡贫困户户数 | ≥203户 | 未达监控节点 | ≥203户
|  |  | 带动建档立卡贫困人口就业数 | ≥40人 | 未达监控节点 | ≥40人
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95%

## 9月监控表
绩效运行监控表
（2020年度）
项目名称 | 和田县2020年以工代赈示范项目 |  |  | 项目负责人 | 陈雷13579682828
主管部门 | 和田县水利局 |  |  | 实施单位 | 和田县水利局
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-9月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 990.78 |  | 943.9301 | 95.27%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 990.78 |  | 943.9301 | 95.27%
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0
年度总体目标 | 目标1：项目建设32条渠道，总长18957m，灌溉面积1.54万亩。渠道的建设流量0.1-1.5m³/s。渠道配套改造建筑物310座。目标2：项目受益建档立卡贫困户203户878人，带动增加建档立卡贫困人口全年总收入不低于89.166万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 修建渠道数量 | 32条 | 32条 | 32条
|  |  | 灌溉面积 | 1.54万亩 | 1.54万亩 | 1.54万亩
|  |  | 渠道配套改造建筑物数量 | 310座 | 310座 | 310座
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-01
|  |  | 项目完工时间 | 2020-10-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01
|  |  | 项目完工及时率 | 100% | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 建筑安装工程投资 | ≤863.52万元 | 868.16万元 | ≤863.52万元 | 前期概算不精准，今后加强概算审查工作。
|  |  | 临时工程投资 | ≤17.01万元 | 0万元 | ≤17.01万元
|  |  | 独立费用 | ≤68.26万元 | 72.27万元 | ≤68.26万元 | 前期概算不精准，今后加强概算审查工作。
|  |  | 预备费 | ≤46.80万元 | 0万元 | ≤46.80万元
|  |  | 环境保护工程投资 | ≤4万元 | 0万元 | ≤4万元
|  |  | 水土保持工程投资 | ≤4万元 | 3.5万元 | ≤4万元
| 效益指标 | 可持续影响 指标 | 工程设计使用年限 | ≥20年 | 20年 | ≥20年
|  | 经济效益 指标 | 带动增加建档立卡贫困人口全年总收入 | ≥89.166万元 | 89.166万元 | ≥89.166万元
|  |  | 带动增加劳动者全年总收入 | ≥148.61万元 | 148.61万元 | ≥148.61万元
|  | 生态效益 指标 | 改善生态平衡及稳定 | 有效改善 | 达成预期目标 | 有效改善
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥878人 | 878人 | ≥878人
|  |  | 受益建档立卡贫困户户数 | ≥203户 | 203户 | ≥203户
|  |  | 带动建档立卡贫困人口就业数 | ≥40人 | 40人 | ≥40人
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | ≥95% | 95% | ≥95%

## 自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 和田县2020年以工代赈示范项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 陈雷13579682828
主管部门 |  |  | 和田县水利局 |  |  | 实施单位 | 和田县水利局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 990.78 |  | 943.93 |  | 10 | 95.27% | 10 | 剩余资金为结余资金，已上缴国库整合使用。 | 46.85
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 990.78 |  | 943.93 |  | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：项目建设32条渠道，总长18957m，灌溉面积1.54万亩。渠道的建设流量0.1-1.5m³/s。渠道配套改造建筑物310座。目标2：项目受益建档立卡贫困户203户878人，带动增加建档立卡贫困人口全年总收入不低于89.166万元 |  |  |  |  | 完成项目建设32条渠道，总长18957m，灌溉面积1.54万亩。渠道的建设流量0.1-1.5m³/s。渠道配套改造建筑物310座；项目受益建档立卡贫困户203户878人，带动增加建档立卡贫困人口全年总收入89.166万元。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 修建渠道数量 |  | 5 | 32条 | 32条 | 5
|  |  | 灌溉面积 |  | 5 | 1.54万亩 | 1.54万亩 | 5
|  |  | 渠道配套改造建筑物数量 |  | 5 | 310座 | 310座 | 5
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 3 | 2020-04-01 | 100% | 3
|  |  | 项目完工时间 |  | 3 | 2020-10-01 | 100% | 3
|  |  | 项目完工及时率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 成本指标 | 建筑安装工程投资 |  | 4 | ≤863.52万元 | 868.16万元 | 0 | 前期概算不精准，今后加强概算审查工作。
|  |  | 临时工程投资 |  | 3 | ≤17.01万元 | 0万元 | 3
|  |  | 独立费用 |  | 3 | ≤68.26万元 | 72.27万元 | 0 | 前期概算不精准，今后加强概算审查工作。
|  |  | 预备费 |  | 3 | ≤46.80万元 | 0万元 | 3
|  |  | 环境保护工程投资 |  | 3 | ≤4万元 | 0万元 | 3
|  |  | 水土保持工程投资 |  | 3 | ≤4万元 | 3.5万元 | 3
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 带动增加建档立卡贫困人口全年总收入 |  | 5 | ≥89.166万元 | 89.166万元 | 5
|  |  | 带动增加劳动者全年总收入 |  | 4 | ≥148.61万元 | 148.61万元 | 4
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 5 | ≥878人 | 878人 | 5
|  |  | 受益建档立卡贫困户户数 |  | 4 | ≥203户 | 203户 | 4
|  |  | 带动建档立卡贫困人口就业数 |  | 4 | ≥40人 | 40人 | 4
|  | 生态效益 指标 | 改善生态平衡及稳定 |  | 4 | 有效改善 | 100% | 4
|  | 可持续影响指标 | 渠道设计使用年限 |  | 4 | ≥20年 | 20年 | 4
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | ≥95% | 95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 93
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。