## 安排资金项目
附件 |  | 和田县2023年第一批中央衔接补助（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）资金项目计划表
制表单位：县乡村振兴局 | [30 empty] | 填报时间：2023年2月17日
项目序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 建设地点 | 建设任务 | 项目类别 | [7 empty] | 受益人口数（人） | 县市责任单位 | 地区责任单位 | 县市分管领导 | 其中 | [11 empty] | 简要绩效目标
[7 empty] | 产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 易地搬迁后扶 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 项目管理费 | 其他 |  |  |  |  | 项目总投资 | 政府投资（衔接资金） | [6 empty] | 其他政府投资 | 企业投资
[20 empty] | 小计 | 截止2022年12月前已安排使用资金 | 2023年申请资金 | [5 empty] | 小计 | 截止2022年年底前已安排资金 | 2023年计划安排资金
[23 empty] | 中央衔接补助资金 | 其它涉农整合资金 | 地方政府债券资金 | 地、县配套资金
[6 empty] | 共计21个项目 | 10 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41777 |  |  |  | 118953.16 | 84187.4865 | 30866.2765 | 53321.21 | 47864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30600 | 28500 | 2100
1 | 653221-2021-NY-013 | 和田县2021年高标准农田（高效节水）建设项目 | 续建 | 2021.03-2023.09 | 英艾日克乡、阿瓦提乡、罕艾日克镇、色格孜库勒乡、英阿瓦提乡 | 建设规模及建设内容：新建3万亩高标准农田及3万亩高效节水，总投资10800万元。一是和田县色格孜库勒乡苏盖提博斯坦村等8个村2021年1万亩高效节水建设项目，小计1800万元；二是和田县罕艾日克镇阿格玛克村等14个村2021年0.55万亩高标准建设项目（土地平整、田间道路、农田防护林、耕地质量建设部分），小计990万元；三是和田县英阿瓦提乡、罕艾日克镇玉如什开村等13个村2021年2万亩高效节水建设项目，小计3600万元；四是和田县英艾日克乡、塔瓦库勒乡英艾日克村等10个村2021年1.3万亩高标准农田建设项目（土地平整、灌溉与排水部分），小计2340万元；五是和田县阿瓦提乡什旁村等10个村2021年1.15万亩高标准农田建设项目（土地平整、灌溉与排水部分），小计2070万元。 | 1 | [7 empty] | 2640 | 和田县农业农村局 | 地区农业农村局 | 艾尼瓦尔·阿迪力 | 10800 | 8979.17 | 8706.96 | 272.21 | 272.21 | [7 empty] | 项目建成后，改善了灌溉条件，增加了有效灌溉面积、提高了灌溉保证率，提升了作物产量和农产品质量，提高控制灌区的经济收入，有效改善生态环境，促进农业可持续发展，可使2640户受益，其中脱贫户（监测户）1830户。
2 | 653221-2021-NY-014 | 和田县2021年高标准农田建设项目 | 续建 | 2021.10-2023.08 | 阿瓦提乡、罕艾日克镇、色格孜库勒乡、英阿瓦提乡 | 建设规模及内容：建设高标准农田3.0445万亩。一是土地平整20284亩；二是在土地平整范围内实施滴灌工程共计12279亩；三是土壤改良10161亩。 | 1 | [7 empty] | 1389 | 和田县农业农村局 | 地区农业农村局 | 艾尼瓦尔·阿迪力 | 3780 | 2637.4 | 1856.4 | 781 | 781 | [7 empty] | 项目建成后，改善了灌溉条件，增加了有效灌溉面积、提高了灌溉保证率，提升了农作物产量和农产品质量，提高控制灌区的经济收入，有效改善生态环境，促进农业可持续发展，可使1389户受益，其中脱贫户（监测户）786户。
3 | 653221-2021-SL-010 | 和田县吾宗肖乡依干力克村段防洪堤工程 | 续建 | 2021.03-2023.08 | 吾宗肖乡依干力克村 | 建设内容：新建砼防洪提5.478公里，工程建筑物级别为5级，合理使用年限按30年设计。 |  |  | 1 | [5 empty] | 162 | 和田县水利局 | 地区水利局 | 王志奎 | 5142.5 | 5030 | 4554 | 476 | 476 | [7 empty] | 项目建成后，可提高农村防灾减灾能力，减少或避免洪水造成的损失，保障农牧民生命财产安全，保护耕地7.19万亩（其中林地0.24万亩），可使162户受益，其中脱贫户（监测户）78户。
4 | 653221-2022-NY-006 | 和田县高效节能温室及配套设施项目（三期） | 续建 | 2021.01-2023.07 | 农业科技园区（经济新区） | 建设规模及建设内容：项目总投资45200万元，新建600座高效节能温室大棚及土地修复，每座棚面积2249平方米(长160米、宽14米,耳房长3米、宽3米)，总建筑面积1349400平方米，地上一层，钢结构。其中：政府投资16700万元，用于新建200座高效节能温室大棚及土地修复，每座棚面积2249平方米（大棚长160米，宽14米；耳房长3米，宽3米），总建筑面积449800平方米，地上一层，钢结构；企业投资28500万元，用于新建400座高效节能温室大棚，每座棚面积2249平方米(长160米、宽14米,耳房长3米、宽3米)，总建筑面积899600平方米，地上一层，钢结构。 龙头企业：新疆九鼎农业集团有限公司/新疆盛世华强农业科技有限公司 经营模式：采用“政府指导+龙头企业引领+合作社实施+职业农民”运营模式，全面推行标准化、产业化生产模式。 | 1 | [7 empty] | 140 | 和田县农业科技园区管委会 | 地区农业农村局 | 艾尼瓦尔·阿迪力 | 45200 | 15661.7756 | 11763.7756 | 3898 | 3898 |  |  |  |  | 28500 | 28500 |  | 项目建成后，企业保障综合收益率不低于8%。设施农业大棚建成后预计可吸纳就业人数140户，其中脱贫户（监测户）86户，户均可年增收2万元。
5 | 653221-2023-CY-001 | 和田县高效节能温室大棚电力配套项目 | 续建 | 2023.03-2023.09 | 和田县经济新区 | 建设规模及建设内容：总投资3279.66万元。（1）10kV高压部分：新建高压T接点设备37套、10kV电缆线路2.52km，电缆型号采用ZR-YJV22-8.7/15-3*150铠装电力电缆；新建10kV箱变37座（其中100kVA箱变5座、200kVA箱变6座、315kVA箱变8座、500kVA箱变1座、630kVA箱变5座、800kVA箱变4座、1000kVA箱变8座），含基础及附属设施；（2）0.4kV低压部分：新建0.4kV低压线路合计10.69km（0.4kV电缆出线线路1.2km、0.4kV单回架空线路9.49km）、AL一级配电箱116台、AL1一级配电箱64台、DL配电柜40台、DL2配电柜40台、KP-Z温室大棚配电箱561台、KP-K温室大棚配电箱641台、水肥一体棚循环泵动力配电系统（KT1-4）3套。 | 1 | [7 empty] | 650 | 和田县农业科技园区管委会 | 地区农业农村局 | 艾尼瓦尔·阿迪力 | 3279.66 | 3279.1949 | 1796.1949 | 1483 | 1483 | [7 empty] | 温室大棚投入生产以后，就业人员可达到2500人以上，年发放工资可达8000余万。
6 | 653221-2022-RJ-001 | 和田县和谐、和融、和安新村异地搬迁点污水排水管网建设项目 | 续建 | 2022.02-2023.07 | 经济新区和谐、和融、和安新村 | 建设规模：新建DN160-DN500 污水管道及配套附属设施，管道总长56.83km；新建4座污水提升泵站。 建设内容：和谐新村新建DN160-DN500污水管道，管道总长20.20km，新建3座污水提升泵站；和融新村新建DN160-DN300污水管道，管道总长19.21km；和安新村新建DN160-DN300污水管道，管道总长13.38km；新建DN500排水主管网3.69km，新建 DN150 压力排水管0.35km，新建1座污水提升泵站。 |  |  | 1 | [5 empty] | 316 | 和田县农业科技园区管委会 | 地区住建局 | 王志奎 | 3000 | 2948.946 | 2188.946 | 760 | 760 | [7 empty] | 项目建成后可对居民生活环境得到有效的改善，提升居民的幸福感，可使316户受益，其中脱贫户（监测户）95户434人。
7 | 653221-2023-CY-004 | 和田县核桃精深加工项目 | 新建 | 2023.02-2023.08 | 巴格其镇 | 建设规模及建设内容：投资4000万元，其中政府投资1900万元，购置核桃油、核桃仁生产线5条，企业投资2000万元，用于改造核桃油、核桃仁等精深加工车间6900平方米。 龙头企业：和田惠农电子商务有限公司 运营模式：政府合作，企业保障综合收益不低于4%。 | 1 | [7 empty] | 60 | 和田县农业农村局 | 地区农业农村局 | 艾尼瓦尔·阿迪力 | 4000 | 1900 |  | 1900 | 1900 |  |  |  |  | 2100 |  | 2100 | 项目建成后，企业保障综合收益不低于4%，带动60人就业增收，其中脱贫户（监测户）人员10人，人均年收入0.5万元。
8 | 653221-2023-CY-023 | 和田县巴格其镇乡村振兴创业基地建设项目 | 新建 | 2023.01-2023.05 | 巴格其镇各村 | 建设规模及建设内容：巴格其镇故城村新建创业基地，总建筑面积6005.44平方米，及配套室外附属。1#、2#、3#商铺各1栋，建筑面积均为1589.76平方米，地上二层；4#商铺1栋，建筑面积1236.16平方米，地上二层；均为框架结构；及配套包含室外给排水管网、消防管网及供配电管网、变压器、地面硬化等附属设施。 | 1 | [7 empty] | 2000 | 和田县巴格其镇、喀什塔什乡人民政府 | 地区市场监督管理局 | 李广辉 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000 | [7 empty] | 可直接解决村集体经济来源少、收入低的瓶颈问题，预计带动2000余人就业创业增收；增加村集体收入100万元。
9 | 653221-2023-CY-025 | 和田县经济新区乡村振兴创业基地建设项目 | 新建 | 2023.02-2023.08 | 和田县经济新区 | 建设规模及建设内容：在和田县经济新区新建乡村振兴创业基地，总建筑面积27670.44平方米，其中：（1）1#楼建筑面积13162.22平方米，地上四层，地下一层，框架结构；（2）2#楼建筑面积5514.00平方米，地上四层，框架结构；（3）3#楼建筑面积8994.22平方米，地上四层，框架结构；附属设施：包含水电等附属设施。 | 1 | [7 empty] | 2000 | 和田县农业科技园区管委会 | 地区市场监督管理局 | 艾尼瓦尔·阿迪力 | 11523 | 11523 |  | 11523 | 11523 | [7 empty] | 项目建成后，综合收益不低于8%，固定资产收益率不低于4%，带动300人就业增收，其中脱贫户（监测户）人员150人，人均年收入2.5万元。缴纳的固定资产综合收益用于全县统筹分红，收益对象为全县所有行政村。
10 | 653221-2023-LY-008 | 和田县朗如乡大红柳滩旅游驿站建设项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 朗如乡普夏牧区、大红柳滩 | 建设规模及建设内容：总建筑面积2313.16平方米，其中新建旅游驿站建筑面积2037.49平方米，地上一层，砖混结构；新建消防水池建筑面积275.67平方米，地下一层，钢筋混凝土结构；配套室外地面硬化、给排水、采暖、消防及电力设施等。 | 1 | [7 empty] | 440 | 和田县朗如乡人民政府 | 地区文旅局 | 高鹰 | 1450 | 1450 |  | 1450 | 1450 | [7 empty] | 本项目抵边村建设完成后，着力解决制约边境地区加快发展的短板和弱项，促进当地经济繁荣，促进村集体经济收入，每年收益不低于总投资的4%。
11 | 653221-2023-RJ-003 | 和田县罕艾日克镇稻香村棚圈建设项目 | 新建 | 2023.01-2023.08 | 稻香村 | 建设规模及建设内容：新建棚圈1座，砖混结构，地上一层，配套水、电等相关附属设施。 | 1 | [7 empty] | 1160 | 和田县罕艾日克镇人民政府 | 地区农业农村局 | 艾尼瓦尔·阿迪力 | 600 | 600 |  | 600 | 600 | [7 empty] | 项目建成后能够发展绿色产业，为周边乡村提供就业岗位，带动罕艾日克镇旅游发展，同时带动全村123户，500余人集中发展养殖业，年均每户增收3000元以上，村集体年增收40万。
12 | 653221-2023-JT-005 | 和田县2023年产业发展道路建设项目 | 新建 | 2023.02-2023.08 | 和田县各乡镇 | 建设规模及建设内容：新建产业道路30公里，四级公路，设计速度20km/h路面结构4cm沥青混凝土面层+15cm级配砾石基层路基+20cm天然砂砾底基层，路基4.5米，路面宽度4.0米。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1200 | 和田县交通运输局 | 地区交通运输局 | 王志奎 | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500 | [7 empty] | 项目建成后，可使234人受益，其中脱贫户（监测户）36人。
13 | 653221-2023-SL-006 | 和田县乡村振兴农业示范供水配套项目（二期） | 新建 | 2023.03-2023.08 | 和田县经济新区 | 建设规模及建设内容：新建灌溉管道51.04km，其中DE400管道3.53km，DE250管道10.36km， DE75管道37.15km，以及管道附属建筑物，维修机井1眼。 |  |  | 1 | [5 empty] | 910 | 和田县水利局 | 地区水利局 | 王志奎 | 636 | 636 |  | 636 | 636 | [7 empty] | 工程建设可以推动当地设施农业的发展，增加经济效益，必将为项目区群众的经济生活水平的提高起到积极的作用，也为乡村振兴创造有利条件。
14 | 653221-2023-HB-001 | 和田县环境整治设备采购项目 | 新建 | 2023.02-2023.08 | 巴格其镇、喀什塔什乡、罕艾日克镇、布扎克乡 | 建设规模及建设内容：总投资250万元，其中：巴格其镇投资50万元，采购2台道路清扫车、2台洒水车；喀什塔什乡投资100万元，购置大型垃圾清运车2辆；罕艾日克镇投资50万元，采购4台道路清扫车；布扎克乡投资50万，采购1台大型吸污车、1台大型洒水车；。 |  |  | 1 | [5 empty] | 6000 | 和田县巴格其镇、喀什塔什乡、罕艾日克镇、布扎克乡人民政府 | 地区生态环境局 | 崔江波 | 250 | 250 |  | 250 | 250 | [7 empty] | 通过项目实施改善群众的人居生活条件。
15 | 653221-2023-QT-001 | 和田县衔接资金项目管理费 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 和田县 | 建设内容：用于衔接补助资金项目规划编制、评审、宣传、督查、验收等支出。 | [6 empty] | 1 |  | － | 和田县乡村振兴局 | 地区乡村振兴局 | 尹龙相 | 478 | 478 | 0 | 478 | 478 | [7 empty] | 用于项目规划编制、评审、宣传、督查、验收。
16 | 653221-2023-JR-001 | 和田县两免小额贷款贴息资金项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 和田县 | 建设内容：针对全县脱贫户（监测户）两免小额贷款贴息。 | 1 | [7 empty] | 5650 | 和田县乡村振兴局 | 地区乡村振兴局 | 尹龙相 | 6500 | 6500 | 0 | 6500 | 5200 | [7 empty] | 解决脱贫户（监测户）小额贷款利息，使脱贫户（监测户）更好的利用小额贷款发展产业。
17 | 653221-2023-JY-001 | 和田县2023年“雨露计划”补助项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 全县 | 建设规模及建设内容：对全县符合“雨露计划”的9200名脱贫户（监测户）学生进行补助，每人补助3000元/年。 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 9200 | 和田县教育局 | 地区教育局 | 沙庆 | 2760 | 2760 | 0 | 2760 | 2760 | [7 empty] | 项目实施后受益9200人，其中脱贫户（监测户）9200人。
18 | 653221-2023-GY-001 | 和田县2023年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接公益性岗位项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 和田县各乡镇 | 建设规模及建设内容：项目总投资2700万，开发1500个公益性岗位，安置1500名监测帮扶对象就业，每人补贴1500元/月，参加乡村保洁、门卫保安、保育员、乡村协管员等公共事务。 |  | 1 | [6 empty] | 1500 | 和田县人社局 | 地区人社局 | 王志奎 | 2700 | 2700 | 0 | 2700 | 2700 | [7 empty] | 开发1500个公益性岗位，安置1500监测帮扶对象就业。
19 | 653221-2023-SL-008 | 和田县东方红干渠建设工程（一期） | 新建 | 2023.02-2023.11 | 塔瓦库勒乡 | 建设内容：新建东方红干渠17.6千米及渠系建筑物。 |  |  | 1 | [5 empty] | 3600 | 和田县水利局 | 地区水利局 | 王志奎 | 5874 | 5874 |  | 5874 | 1716.79 | [7 empty] | 通过和田县增水增地工程的逐步推进实施，提高农业综合生产能力,有利于增强地方财政，增强农牧业发展后劲，促进农牧民增收；通过该工程的实施也将老灌区骨干水利工程改造纳入其中，将使老灌区同步大力发展高效节水，不仅节约了水资源，也促进了整个灌区经济可持续发展，有利于巩固完善承包经营机制，实现了现代化灌区改造任务。
20 | 653221-2023-CY-013 | 和田县易地搬迁后续扶持项目 | 新建 | 2023.02-2023.11 | 经济新区 | 建设内容：新建创新创业孵化基地15000.00平方米，配套室外地面硬化、给排水、消防、电力等设施。 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 120 | 和田县农业科技园区管委会 | 地区市场监督管理局 | 王志奎 | 5500 | 5500 |  | 5500 | 5500 | [7 empty] | 项目建成后，采用企业租赁的方式收取设备租金，并带动当地群众就近就地就业不少于20人
21 | 653221-2023-HB-004 | 和田县生物垃圾废弃物处理采购项目 | 新建 | 2023.02-2023.11 | 经济新区 | 建设内容：采购加工畜禽屠宰废弃物等生物垃圾加工处理收集转运设备1套：包括反应器、冷却器、过滤器、除氧器、水处理系统、灌装线等设备设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 2640 | 和田县农业科技园区管委会 | 和田地区市场监督管理局 | 王志奎 | 1980 | 1980 |  | 1980 | 1980 | [7 empty] | 采用整体租赁运营的方式，邀请第三方管理公司对基地进行管理、服务，为入驻户解决初创问题，开展政策指导咨询，开展各类培训，招租招商等。预计带动就业30人。