## 自治区第二批
附件：
和田县2024年第二批自治区衔接补助（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）资金项目计划表
填报单位：和田县委农村工作领导小组办公室 | [10 empty] | 填报时间：2024年6月10日
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 实施地点 | 主要建设任务 | 县市实施单位 | 责任人 | 项目总投资 | 政府投资 |  | 绩效目标
[11 empty] | 截止2023年年底前已安排资金 | 2024年计划安排第二批巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金
合计 | [9 empty] | 10820 | 0 | 6532
1 | 653221-2024-JY-006 | 和田县2024年转移就业一次性交通补助项目 | 就业类 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 和田县各乡镇 | 建设内容及建设规模：对有组织、自发到区内其他地州、疆外其他省份稳定就业在3个月以上的脱贫人口（监测对象）进行一次性交通补助。对转移到疆内其他地州稳定就业3个月以上得给予一次性补助1000元/人，转移到疆外省（市）稳定就业3个月以上得给予一次性补助2000元/人。2024年第二批巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金30万元，计划对转移到疆内其他地州稳定就业3个月以上得给予一次性补助1000元/人（人员以具体实施为主） | 和田县人社局 | 彭燕 | 80 |  | 30 | 项目的实施，脱贫人口（监测对象）进行一次性交通补助。
2 | 653221-2024-CY-014 | 和田县巴格其镇农副产品交易市场建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.02-2024.09 | 和田县巴格其镇 | 建设内容：在巴格其镇巴扎博依村西宁路西侧新建农副产品交易市场，总建筑面积：14760平方米，并配套室外附属。其中：新建1#商铺建筑面积2400平方米，2#商铺建筑面积2400平方米，1#农贸市场建筑面积2400平方米，2#农贸市场建筑面积1680平方米，3#农贸市场建筑面积1680平方米，冷库1800平方米，保鲜库2400平方米；1#-2#商铺地上2层，建筑高度8.6米，框架结构；1#-3#农贸市场地地上1层，建筑高度：6米，钢结构；冷库、保鲜库地上1层，建筑高度6米，钢结构；并配套包含室外给排水管网、消防管网及供配电管网、变压器、地面硬化、城墙等附属设施。 | 和田县巴格其镇人民政府 | 叶卫华 | 2000 |  | 345 | 该项目实施后，可进一步规范巴格其镇摊贩经营行为、改善巴格其镇古和闐文旅小镇环境、提高巴格其镇群众生活质量。
3 | 653221-2024-LY-005 | 和田县2024年林果病虫害防治项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.05-2024.11 | 和田县布扎克乡、拉依喀乡、巴格其镇、罕艾日克镇、英阿瓦提乡、朗如乡 | 建设内容：对8万亩林果进行病虫害防治，其中：核桃蛀果害虫防治6万亩，蚧类害虫防治2万亩。 | 和田县林业和草原局 | 李柱海 | 360 |  | 360 | 通过本项目的建设，核桃平均亩产得到增收，空壳率可控制在5%以下，幼虫蛀果率在3%一下，广大群众得到增收。
4 | 653221-2024-SL-019 | 和田县巴格其镇2024年渠道防渗建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.05-2024.11 | 和田县巴格其镇 | 建设内容：改扩建渠道12.517km及配套渠系建筑物，设计流量为0.1˜0.5m³/s。 | 和田县水利局 | 何建国 | 1380 |  | 400 | 项目建成后，可改善和田县农村路网，提高出行条件，预计可使3000人受益，其中脱贫户（监测户）人数为499人。
5 | 653221-2024-JT-018 | 和田县2024年Y098乡道改造建设项目 | 乡村建设类 | 改扩建 | 2024.05-2024.11 | 和田县百和镇、英阿瓦提乡、英艾日克乡、色格孜库勒乡 | 建设内容：改扩建17.68公里，路基宽度10米，路面9米，包括路面、路基、桥涵及防护。 | 和田县交通运输局 | 程昌国 | 7000 |  | 5397 | 该项目实施后，可进一步规范巴格其镇摊贩经营行为、改善巴格其镇古和闐文旅小镇环境、提高巴格其镇群众生活质量。