## 1
附件：
和田县2024年自治区第三批衔接补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目计划表
填报单位：和田县委农村工作领导小组办公室 | [10 empty] | 填报时间：2024年9月24日
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 实施地点 | 主要建设任务 | 县市实施单位 | 项目主管部门 | 责任人 | 项目总投资 | 截止2023年年底前已安排资金 | 2024年计划安排资金 | 绩效目标
第三批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金
合计 | [10 empty] | 25991 | 11630.87 | 2053
1 | 653221-2024-SL-021 | 新疆和田地区和田县朗如乡米提孜村、普吉村山洪沟治理工程 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.07-2024.10 | 朗如乡米提孜村、普吉村 | 建设内容：修建排洪渠4246米。 | 和田县水利局 | 地区水利局 | 何建国 | 1482 |  | 470.58 | 通过项目的实施，能够完善乡村基础设施建设，保障群众生命财产安全，人民群众获得感、幸福感大幅提升，更有利于社会稳定。
2 | 653221-2024-SL-022 | 新疆和田地区和田县朗如乡奴遂村山洪沟治理工程 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.07-2024.10 | 朗如乡奴遂村 | 建设内容：修建防洪堤2977米。 | 和田县水利局 | 地区水利局 | 何建国 | 1339 |  | 175.5 | 通过项目的实施，能够完善乡村基础设施建设，保障群众生命财产安全，人民群众获得感、幸福感大幅提升，更有利于社会稳定。
3 | 653221-2024-SL-023 | 新疆和田地区喀拉喀什河和田县英阿瓦提乡卡热杜瓦村段防洪工程 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.07-2024.12 | 英阿瓦提乡卡热杜瓦村 | 设内容：新建防洪堤3.5km，防洪标准为10年一遇洪水，设计洪峰流量为430.94m³/s。 | 和田县水利局 | 地区水利局 | 何建国 | 3815 |  | 122.32 | 通过项目的实施，能够完善乡村基础设施建设，保障群众生命财产安全，人民群众获得感、幸福感大幅提升，更有利于社会稳定。
4 | 653221-2023-SL-004 | 新疆和田地区喀拉喀什河和田县朗如乡大红柳滩段防洪项目(一期） | 乡村建设类 | 续建 | 2023.03-2024.09 | 朗如乡 | 建设规模及建设内容：新建防洪堤4.09km及附属配套设施。 | 和田县水利局 | 地区水利局 | 何建国 | 4700 | 3526 | 385.6 | 通过项目的实施，能够完善乡村基础设施建设，保障群众生命财产安全，人民群众获得感、幸福感大幅提升，更有利于社会稳定。
5 | 653221-2023-JT-014 | 和田县县乡道路提升改造建设项目（二期） | 乡村建设类 | 续建 | 2023.01-2024.10 | 塔瓦库勒乡、吾宗肖乡、阿瓦提乡、英艾日克乡 | 建设规模及建设内容：改扩建31公里，设计速度40km/h路面结构4cm沥青混凝土面层+1cm下封层+18cm水稳层，主线路基宽度12m。其中：2023年投资6456.35万元，改扩建道路22.25公里；2024年投资3443.65万元，改扩建道路8.75公里。 | 和田县交通局 | 地区交通局 | 程昌国 | 9900 | 6456.3523 | 564 | 该项目实施后，改善和田县农村道路，提高交通便利条件。
6 | 653221-2023-JT-006 | 和田县乡村老旧路改造建设项目 | 乡村建设类 | 续建 | 2023.7-2024.10 | 英艾日克乡、罕艾日克镇、巴格其镇 | 建设内容：本项目改建道路7.5公里，共两条线组成，线路一全长2公里，线路二全长5.5公里，设计时速为60km/h。其中：2023年投资1648.52万元，改建道路4公里；2024年投资1651.48万元，改建道路3.5公里。 | 和田县交通局 | 地区交通局 | 程昌国 | 3300 | 1648.5177 | 240 | 该项目实施后，改善和田县农村道路，提高交通便利条件。
7 | 653221-2024-CY-001 | 和田县2024年转移就业一次性交通补助项目 | 就业类 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 和田县各乡镇 | 建设内容及建设规模：对有组织、自发到区内其他地州、疆外其他省份稳定就业在3个月以上的脱贫人口（监测对象）进行一次性交通补助。对转移到疆内其他地州稳定就业3个月以上得给予一次性补助1000元/人，转移到疆外省（市）稳定就业3个月以上得给予一次性补助2000元/人。 | 和田县人社局 | 地区人社局 | 彭燕 | 1455 |  | 95 | 项目的实施，脱贫人口（监测对象）进行一次性交通补助，不断缩小收入差距、发展差距，切实增强各族群众的获得感和幸福感。