## 完成情况
附件：
和田县2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划完成情况统计表
填报单位：和田县委农村工作领导小组办公室 | [10 empty] | 填表时间：2024年11月19日
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 实施地点 | 主要建设任务 | 县市实施单位 | 项目主管部门 | 责任人 | 项目总投资 | 截止2023年年底前已安排资金 | 2024年计划安排资金合计 | 中央衔接补助资金 | [5 empty] | 自治区衔接补助资金 |  |  |  | 债券资金（一般债） | 县级配套资金 | 项目完成情况
[14 empty] | 第一批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | 第二批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | 第一批少数民族发展资金 | 第二批少数民族发展资金 | 国有农场资金 | 以工代赈资金 | 第一批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | 第二批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | 第三批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | 以工代赈资金
[11 empty] | 130616.191 | 24780.1472 | 81523 | 44896 | 4903 | 3888 | 281 | 106 | 2138 | 9098 | 6532 | 2053 | 508 | 7000 | 120
1 | 653221-2023-CY-032 | 和田县巴格其镇乡村振兴创业基地建设项目（二期） | 产业发展类 | 续建 | 2023.10-2024.08 | 巴格其镇巴扎博依村 | 建设规模及建设内容：在巴格其镇巴扎博依村新建创业基地4栋，总建筑面积8767.40平方米，及配套室外附属。新建1#楼建筑面积1971.35平方米、2#楼建筑面积2491.44平方米、3#楼建筑面积2655.19平方米、4#楼建筑面积1649.42平方米；均为框架结构，地上局部二层；及配套包含室外给排水管网、消防管网及供配电管网、变压器、地面硬化等附属设施。 | 和田县巴格其镇人民政府 | 和田县商工局 | 叶卫华 | 3000 | 891.995 | 1923.1662 | 1923.1662 | [11 empty] | 已完工
2 | 653221-2024-SL-006 | 新疆和田地区喀拉喀什河和田县色格孜库勒乡罕艾日克村段防洪工程 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.03-2024.10 | 和田县色格孜库勒乡罕艾日克 | 建设规模及建设内容：新建防洪堤3.746km。 | 和田县水利局 | 和田县水利局 | 卡哈尔 | 4836.91 |  | 3943.4543 | 2943.4543 | [9 empty] | 1000 |  | 已完工
3 | 653221-2024-XM-001 | 和田县喀什塔什乡高山冷水鱼养殖项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.04-2024.07 | 喀什塔什乡克孜勒也尔村 | 建设规模及建设内容:冷水鱼养殖基地项目计划占地共计5亩，拟修建成鱼池22个（长28m、宽5m、深1.2m/个）。建设引流系统、排水系统、应急引水系统及硬化，配套相关附属设施设备。 | 和田县喀什塔什乡 | 和田县农业农村局 | 史青松 | 390 |  | 367.2998 | 367.2998 | [11 empty] | 已完工
4 | 653221-2024-SL-014 | 和田县英阿瓦提乡欧亚勒艾日克村支渠防渗改建工程 | 产业发展类 | 新建 | 2024.03-2024.09 | 和田县英阿瓦提乡欧亚勒艾日克村、巴格其镇 | 建设规模及建设内容:改扩建和田县英阿瓦提乡欧亚勒艾日克村范围内的2.8km渠道及配套渠系建筑物、巴格其镇0.45km渠道及配套渠系建筑物。 | 和田县水利局 | 和田县水利局 | 卡哈尔 | 368 |  | 318.3971 | [5 empty] | 318.3971 | [6 empty] | 已完工
5 | 653221-2024-JT-007 | 和田县2024年巴格其镇以工代赈道路建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.03-2024.09 | 和田县巴格其镇 | 建设规模及建设内容:新建道路6公里，四级公路，沥青混凝土及混凝土，包括路面、路基、桥涵及防护。 | 和田县交通运输局 | 和田县交通运输局 | 程昌国 | 375 |  | 359.2995 | [5 empty] | 359.2995 | [6 empty] | 已完工
6 | 653221-2024-JT-008 | 和田县2024年罕艾日克镇以工代赈道路建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.03-2024.09 | 和田县罕艾日克镇 | 建设规模及建设内容:新道路6公里，四级公路，沥青混凝土及混凝土，包括路面、路基、桥涵及防护。 | 和田县交通运输局 | 和田县交通运输局 | 程昌国 | 375 |  | 328.6654 | [5 empty] | 328.6654 | [6 empty] | 已完工
7 | 653221-2024-JT-009 | 和田县2024年朗如以工代赈道路建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.03-2024.09 | 和田县朗如乡 | 建设规模及建设内容:新建道路5公里，四级公路，沥青混凝土及混凝土，包括路面、路基、桥涵及防护。 | 和田县交通运输局 | 和田县交通运输局 | 程昌国 | 350 |  | 325.3654 | [5 empty] | 325.3654 | [6 empty] | 已完工
8 | 653221-2024-JT-010 | 和田县2024年喀什塔什乡以工代赈道路建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.03-2024.09 | 和田县喀什塔什乡 | 建设规模及建设内容:新建道路5公里，四级公路，沥青混凝土及混凝土，包括路面、路基、桥涵及防护。 | 和田县交通运输局 | 和田县交通运输局 | 程昌国 | 350 |  | 322.8504 | [5 empty] | 322.8504 | [6 empty] | 已完工
9 | 653221-2024-JT-011 | 和田县2024年拉依喀乡以工代赈道路建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.03-2024.09 | 和田县拉依喀乡 | 建设规模及建设内容:新建道路5公里，四级公路，沥青混凝土及混凝土，包括路面、路基、桥涵及防护。 | 和田县交通运输局 | 和田县交通运输局 | 程昌国 | 320 |  | 305.9853 | [5 empty] | 305.9853 | [6 empty] | 已完工
10 | 653221-2024-RJ-009 | 和田县朗如乡村级公共照明工程 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.01-2024.09 | 和田县朗如乡艾古赛村 | 建设规模及建设内容：朗如乡艾古赛村新建路灯500盏，总投资125万元。 建设标准：采购安装7米60WLED太阳能路灯，每盏路灯2500元。 | 和田县朗如乡人民政府 | 和田县交通运输局 | 庄元强 | 125 |  | 67.786 | 67.786 | [11 empty] | 已完工
11 | 653221-2024-RJ-004 | 和田县巴格其镇旅游示范村创建项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.02-2024.10 | 巴格其镇良种场村、肖尔巴格村、依特帕克村、阿热居瓦村、蔬菜队村 | 建设规模及建设内容：发展古于阗特色旅游，引导各族群众感知中华传统文化及古于阗特色文化，以村为单位，整村推进，基于中华传统文化和古于阗特色文化，对良种场村、肖尔巴格村、依特帕克村、阿热居瓦村、蔬菜队村等共1034户农户进行特色庭院改造。实现庭院净化整治和三区分离的同时，与中华传统文化和古于阗特色文化相融合，在庭院设计中加入传统元素，或利用特色材料进行建造，厨房和厕所的净化提升也可以体现地方特色。农户住房加固采用传统建筑工艺；新建葡萄架与本地的葡萄种植文化相结合。此外，室内环境提升和住房节能修缮改造融合中华传统文化及古于阗特色风格，使旅游示范村更具吸引力，总投资3818万元。 | 和田县巴格其镇人民政府 | 和田县农业农村局 | 叶卫华 | 3818 |  | 3818 |  |  | 3818 | [9 empty] | 已完工
12 | 653221-2024-RJ-012 | 和田县红柳镇2024年公共照明建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.02-2024.10 | 和田县红柳镇 | 建设规模及建设内容：采购并安装太阳能路灯400套风光互补太阳能路灯，每套路灯：热镀锌杆，海罗臂，锥形杆,总高7.5米，采用优质钢材Q235国标，太阳能板2*60W、风力发电机功率300w。 | 和田县红柳镇人民政府 | 和田县交通运输局 | 苏义军 | 214 |  | 187.5899 | [6 empty] | 187.5899 | [5 empty] | 已完工
13 | 653221-2023-SL-011 | 和田县2023年粮食产能提升项目场外水利工程(东风二干渠一期建设项目) | 产业发展类 | 续建 | 2023.05-2024.11 | 和田县吾宗肖乡 | 建设内容：修建渠道总长38公里及配套渠系建筑物26座。 | 和田县水利局 | 和田县水利局 | 卡哈尔 | 17916.59 | 10902.44 | 4947.684 | 1751.684 | [5 empty] | 3196 | [5 empty] | 已完工
14 | 653221-2024-JT-015 | 和田县园艺场道路提升改造项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.04-2024.08 | 和田县园艺场 | 建设规模及建设内容:新建四级沥青、水泥混凝土道路4.35公里，路基宽路宽7.5米,路面宽度7米。包括路面、路基、桥涵及防护。 | 和田县农业农村局 | 和田县农业农村局 | 陈国昌 | 106 |  | 100.0376 |  |  |  |  | 100.0376 | [7 empty] | 已完工
15 | 653221-2024-LY-005 | 和田县2024年林果病虫害防治项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.05-2024.11 | 和田县布扎克乡、拉依喀乡、巴格其镇、罕艾日克镇、英阿瓦提乡、朗如乡 | 建设内容：对8万亩林果进行病虫害防治，其中：核桃蛀果害虫防治6万亩，蚧类害虫防治2万亩。 | 和田县林业和草原局 | 和田县林业和草原局 | 李柱海 | 360 |  | 323.14 | [7 empty] | 323.14 |  |  |  |  | 已完工
16 | 653221-2024-QT-003 | 和田县2024年低氟“边销茶”入户项目 | 其他类 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 和田县各乡镇 | 建设内容：采购低氟“边销茶”，向全县“三类户”等困难群众，按照每一户不低于80元的标准，将合格的低氟边销茶发放到农户（每户发放3块）。 | 和田县统战部 | 和田县统战部 | 阿伊别克•玉素甫 | 70 |  | 68.4502 |  |  | 68.4502 | [9 empty] | 已完工
17 | 653221-2024-RJ-006 | 和田县乡村公共照明建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.03-2024.09 | 巴格其镇良种场、蔬菜队、 肖尔瓦克村 | 建设规模及建设内容：巴格其镇新建路灯1100盏（其中良种场300盏，肖尔巴格500盏，蔬菜队村300根盏）总投资275万元。 建设标准：采购安装7米60WLED太阳能路灯，每盏路灯2500元。 | 和田县巴格其镇人民政府 | 和田县交通运输局 | 叶卫华 | 275 |  | 255.75 | 255.75 | [11 empty] | 已完工
18 | 653221-2023-SL-004 | 新疆和田地区喀拉喀什河和田县朗如乡大红柳滩段防洪项目(一期） | 乡村建设类 | 新建 | 2023.03-2024.11 | 朗如乡 | 建设规模及建设内容：新建防洪堤4.09km及附属配套设施。 | 和田县水利局 | 和田县水利局 | 卡哈尔 | 4700 | 2000 | 1911.6 | 222 | [5 empty] | 1304 |  | 385.6 |  |  |  | 已完工
19 | 653221-2024-JY-006 | 和田县2024年转移就业一次性交通补助项目 | 就业类 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 和田县各乡镇 | 建设内容及建设规模：对有组织、自发到区内其他地州、疆外其他省份稳定就业在3个月以上的脱贫人口（监测对象）进行一次性交通补助。对转移到疆内其他地州稳定就业3个月以上得给予一次性补助1000元/人，转移到疆外省（市）稳定就业3个月以上得给予一次性补助2000元/人。 | 和田县人社局 | 和田县人社局 | 彭燕 | 1455 |  | 1454.9985 | 1349.9999 | [5 empty] | 9.9985 |  | 95 |  |  |  | 已完工
20 | 653221-2024-SL-021 | 新疆和田地区和田县朗如乡米提孜村、普吉村山洪沟治理工程 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.07-2024.10 | 朗如乡米提孜村、普吉村 | 建设内容：修建排洪渠4246米。 | 和田县水利局 | 和田县水利局 | 卡哈尔 | 1482 |  | 432.1161 | [8 empty] | 432.1161 |  |  |  | 已完工
21 | 653221-2024-SL-022 | 新疆和田地区和田县朗如乡奴遂村山洪沟治理工程 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.07-2024.10 | 朗如乡奴遂村 | 建设内容：修建防洪堤2977米。 | 和田县水利局 | 和田县水利局 | 卡哈尔 | 1339 |  | 138.122 | [8 empty] | 138.122 |  |  |  | 已完工
22 | 653221-2024-JT-001 | 和田县农村公路路网建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.02-2024.11 | 和田县各乡镇 | 建设规模及建设内容：新建四级沥青、水泥混凝土道路80公里，路基宽路宽3.5/4.0/4.5/5.0,路面宽度3/3.5/4/4.5米。包括路面、路基、桥涵及防护。 | 和田县交通运输局 | 和田县交通运输局 | 程昌国 | 4000 |  | 3780 | 1780 | [9 empty] | 2000 |  | 已完工
23 | 653221-2023-CY-028 | 和田县红柳镇2023年创业基地建设项目 | 产业发展类 | 续建 | 2023.04-2024.10 | 红柳镇 | 建设规模及建设内容：总投资3800万元，新建创业基地7栋，总建筑面积为6840.28㎡，框架结构，地上二层，配套供水、供电、供暖、硬化等附属设备设施。 | 和田县红柳镇人民政府 | 和田县商工局 | 苏义军 | 3800 | 2880.8422 | 600 | 600 | [11 empty] | 已完工
24 | 653221-2024-JY-002 | 和田县2024年“雨露计划”补助项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果类 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 和田县各乡镇 | 建设规模及建设内容：对全县符合“雨露计划”的8600名脱贫户（监测户）学生进行补助，每人补助3000元/年。 | 和田县教育局 | 和田县教育局 | 杨树俊 | 2580 |  | 2488.8 | 2488.8 | [11 empty] | 已完工
25 | 653221-2023-JT-014 | 和田县县乡道路提升改造建设项目（二期） | 乡村建设类 | 续建 | 2023.01-2024.11 | 塔瓦库勒乡、吾宗肖乡、阿瓦提乡、英艾日克乡 | 建设规模及建设内容：改扩建31公里，设计速度40km/h路面结构4cm沥青混凝土面层+1cm下封层+18cm水稳层，主线路基宽度12m。其中：2023年投资6456.35万元，改扩建道路22.25公里；2024年投资3443.65万元，改扩建道路8.75公里。 | 和田县交通运输局 | 和田县交通运输局 | 程昌国 | 9900 | 6456.3523 | 2093.428 | 1140.5846 | [5 empty] | 313.0014 |  | 639.8419 |  |  |  | 已完工
26 | 653221-2024-NY-007 | 和田县2024年小麦产业发展补助项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.05-2024.11 | 和田县阿瓦提乡、巴格其镇、布扎克乡、罕艾日克镇、拉依喀乡、朗如乡、塔瓦库勒乡、吾宗肖乡、英艾日克乡、色格孜库勒乡、英阿瓦提乡、百和镇。 | 对全县发展小麦产业的脱贫人口（监测对象）进行补助，计划安排资金1516.98万元。主要涉及小麦单产提升补助及耕地质量保护和提升补助。 单产提升建设标准：种植小麦1亩以上，单产提升1%以上（和田县提升3.26公斤以上）按照每亩不超过100元的标准给予补助。 耕地质量保护和提升深松整地建设标准：对实施深松整地的（深度25—30厘米）按照每亩不超过15元的标准给予补助，同一地块同一年只能享受一次。 耕地质量保护和提升积造有机肥建设标准：对积造有机肥的（夏季堆积农家肥，高温发酵腐熟2个月以上），按照每立方米不超过30元的标准给予补助，单户积造数量不低于3立方。 | 和田县各乡镇人民政府 | 和田县农业农村局 | 各乡镇乡镇长 | 1516.9766 |  | 1516.9766 | 1515.6265 | 1.3501 | [10 empty] | 已完工
27 | 653221-2024-NY-008 | 和田县2024年玉米产业发展补助项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.05-2024.11 | 和田县阿瓦提乡、巴格其镇、布扎克乡、罕艾日克镇、拉依喀乡、朗如乡、塔瓦库勒乡、吾宗肖乡、英艾日克乡、色格孜库勒乡、英阿瓦提乡、百和镇。 | 对全县发展玉米产业的脱贫人口（监测对象）进行补助，计划安排资金228.55万元。主要涉及玉米单产提升补助及耕地质量保护和提升补助。 耕地质量保护和提升深松整地建设标准：对实施深松整地的（深度25—30厘米）按照每亩不超过15元的标准给予补助，同一地块同一年只能享受一次。 耕地质量保护和提升积造有机肥建设标准：对积造有机肥的（夏季堆积农家肥，高温发酵腐熟2个月以上），按照每立方米不超过30元的标准给予补助，单户积造数量不低于3立方。 | 和田县各乡镇人民政府 | 和田县农业农村局 | 各乡镇乡镇长 | 228.5799 |  | 228.5799 | 228.1469 | 0.433 | [10 empty] | 已完工
28 | 653221-2024-XM-005 | 和田县2024年牛产业发展补助项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.05-2024.11 | 和田县阿瓦提乡、巴格其镇、布扎克乡、罕艾日克镇、拉依喀乡、朗如乡、塔瓦库勒乡、吾宗肖乡、英艾日克乡、色格孜库勒乡、英阿瓦提乡、百和镇、喀什塔什乡。 | 对全县发展牛产业的脱贫人口（监测对象）进行补助，共计补助6767.08万元.主要涉及新增能繁母牛、自繁自育母牛及养殖圈舍改造补助。 新增能繁母牛建设标准：对购进18月龄以上的能繁母牛（鼓励引导农户优先从种畜场购买），健康无病，无生殖生理缺陷，体重达到200公斤以上，且饲养3个月以上，做好防疫，佩戴专用耳标，参加保险，后续饲养两年，按照不超过4000元/头标准给予补助，每头牛只能享受一次。 自繁自育母牛建设标准：对当年自繁扩增符合主导品种的良种母牛（饲养3个月以上），后续饲养两年，按照每头不超过3000元标准给予补助，每头牛只能享受一次。 养殖圈舍改造建设标准：发展牛养殖并经营稳定，对原有养殖圈舍的围栏、食槽、饮水、顶棚、围墙等设施改造加固，符合通风、保暖、向阳、清洁卫生等规范养殖要求的，按照不超过1000元的标准给予一次性补助。 | 和田县各乡镇人民政府 | 和田县农业农村局 | 各乡镇乡镇长 | 6767.08 |  | 6767.08 | 3924.7206 | 500.5417 | [5 empty] | 2341.8177 |  |  |  |  | 已完工
29 | 653221-2024-XM-006 | 和田县2024年羊产业发展补助项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.05-2024.11 | 和田县阿瓦提乡、巴格其镇、布扎克乡、罕艾日克镇、拉依喀乡、朗如乡、塔瓦库勒乡、吾宗肖乡、英艾日克乡、色格孜库勒乡、英阿瓦提乡、百和镇、喀什塔什乡。 | 对全县发展羊产业的脱贫人口（监测对象）进行补助，共计补助2003.4万元。主要涉及新增能繁母羊、自繁自育母羊及养殖圈舍改造补助。 新增能繁母羊建设标准：对购进能繁母羊年龄在1岁左右（鼓励引导农户优先从种畜场购买），健康无病，无生殖生理缺陷，重达到30公斤以上，且饲养3个月以上，做好防疫，佩戴专用耳标，参加保险，后续饲养两年，按照不超过400元/只标准给予补助，每只羊只能享受一次。 自繁自育母羊建设标准：对当年自繁扩增符合主导品种的良种母羊（饲养3个月以上），后续饲养两年，按照每只不超过300元标准给予补助，每只羊只能享受一次。 养殖圈舍改造建设标准：发展羊养殖并经营稳定，对原有养殖圈舍的围栏、食槽、饮水、顶棚、围墙等设施改造加固，符合通风、保暖、向阳、清洁卫生等规范养殖要求的，按照不超过1000元的标准给予一次性补助。 | 和田县各乡镇人民政府 | 和田县农业农村局 | 各乡镇乡镇长 | 2203.4005 |  | 2203.4005 | 2040.3508 | 34.2 | 1.5497 |  |  |  |  | 125.2196 |  |  |  | 2.0804 | 已完工
30 | 653221-2024-LY-008 | 和田县2024年核桃产业发展补助项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.05-2024.11 | 和田县阿瓦提乡、巴格其镇、布扎克乡、罕艾日克镇、拉依喀乡、朗如乡、塔瓦库勒乡、英艾日克乡、色格孜库勒乡、英阿瓦提乡、百和镇。 | 对全县脱贫人口（监测对象）发展核桃产业进行补助，共计补助1355.91万元。主要涉及品种改良、疏密改造、整形修剪及病虫害防治补助。 品种改良建设标准：重点支持采取高接换头、补齐缺株等措施进行品种统一和更新改良，对核桃进行新品种推广，成活率要达到90%以上，按照每亩不超过400元的标准给予一次性补助。即：核桃品种改良按照36元/株标准进行补助。 疏密改造建设标准：重点支持核桃通过疏行、疏株等方式疏密改造，按照每亩不超过400元的标准给予一次性补助。即：对树龄12年以上的核桃亩均不少于8株，对树龄12年以下的核桃亩均不少于12株。 整形修剪建设标准：重点支持通过林果技术服务合作社等专业技术团队开展果树修剪，按照核桃每亩不超过95元标准给予补助。 病虫害防治建设标准：重点支持通过林果技术服务合作社等专业技术团队开展果树病虫害防治，按照核桃每亩不超过80元标准给予补助。 | 和田县各乡镇人民政府 | 和田县林业和草原局 | 各乡镇乡镇长 | 1355.9067 |  | 1355.9067 | 1352.8415 | 3.0652 | [10 empty] | 已完工
31 | 653221-2024-LY-009 | 和田县2024年葡萄产业发展补助项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.05-2024.11 | 和田县阿瓦提乡、塔瓦库勒乡、英艾日克乡、色格孜库勒乡、英阿瓦提乡。 | 对全县脱贫人口（监测对象）发展葡萄产业进行补助，共计补助146.47万元。主要涉及品种改良、整形修剪、病虫害防治补助。 品种改良建设标准：重点支持采取高接换头、补齐缺株等措施进行品种统一和更新改良，对葡萄进行新品种推广，成活率要达到90%以上，按照每亩不超过400元的标准给予一次性补助。即：葡萄品种改良按照3.5元/株标准进行补助。 整形修剪建设标准：重点支持通过林果技术服务合作社等专业技术团队开展果树修剪，按照葡萄每亩不超过140元标准给予补助。 病虫害防治建设标准：重点支持通过林果技术服务合作社等专业技术团队开展果树病虫害防治，按照葡萄每亩不超过140元标准给予补助。 | 和田县各乡镇人民政府 | 和田县林业和草原局 | 各乡镇乡镇长 | 146.4729 |  | 146.4729 | 146.4729 | [11 empty] | 已完工
32 | 653221-2024-LY-010 | 和田县2024年桃产业发展补助项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.05-2024.11 | 和田县布扎克乡、拉依喀乡、色格孜库勒乡、英阿瓦提乡。 | 对全县脱贫人口（监测对象）发展桃产业进行补助，共计补助7.86万元。主要涉及品种改良、整形修剪及病虫害防治补助。 品种优化建设标准：重点支持采取高接换头、补齐缺株等措施进行品种统一和更新改良，对桃进行新品种推广，成活率要达到90%以上，按照每亩不超过400元的标准给予一次性补助。即：桃品种改良按照12元/株标准进行补助。 整形修剪建设标准：重点支持通过林果技术服务合作社等专业技术团队开展果树修剪，按照桃每亩不超过100元标准给予补助。 病虫害防治建设标准：重点支持通过林果技术服务合作社等专业技术团队开展果树病虫害防治，按照桃每亩不超过100元标准给予补助。 | 和田县各乡镇人民政府 | 和田县林业和草原局 | 各乡镇乡镇长 | 7.8594 |  | 7.8594 | 7.8594 | [11 empty] | 已完工
33 | 653221-2024-TY-009 | 和田县2024年庭院经济补助项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.05-2024.11 | 和田县阿瓦提乡、巴格其镇、罕艾日克镇、拉依喀乡、朗如乡、塔瓦库勒乡、吾宗肖乡、英艾日克乡、色格孜库勒乡、英阿瓦提乡、百和镇。 | 对全县发展庭院经济的脱贫人口（监测对象）进行补助，共计补助360.02万元。主要涉及林果业及蔬菜产业补助。 建设标准：利用自家房前屋后、前庭后院等区域发展家庭特色种植，种植面积在0.2亩以上并产生一定效益的，按照每亩不超过1000元的标准给予补助。一是发展林果业。如，种植葡萄、苹果、无花果、石榴、新梅、樱桃、桃、杏等新品种，选用2年生及以上优质良种壮苗，按照不高于30元/株标准进行补助。二是发展种植业。如，种植辣椒、西红柿、黄瓜、西瓜、甜瓜等果蔬品种，具有一定规模且生长良好，并产生一定效益的给予补助。 | 和田县各乡镇人民政府 | 和田县林业和草原局、农业农村局 | 各乡镇乡镇长 | 360.015 |  | 360.015 | 360.015 | [11 empty] | 已完工
34 | 653221-2024-CY-020 | 和田县2024年自主创业补助项目 | 就业类 | 新建 | 2024.05-2024.11 | 和田县阿瓦提乡、巴格其镇、布扎克乡、罕艾日克镇、拉依喀乡、朗如乡、塔瓦库勒乡、吾宗肖乡、英艾日克乡、色格孜库勒乡、英阿瓦提乡、百和镇、喀什塔什乡。 | 对全县自主创业的脱贫人口（监测对象）进行补助，共计补助196.3万元。主要涉及生产或经营面积在20平方米（含）以上及生产或经营面积不足20平方米（包括餐车、零售点等移动式摊位）。 建设标准：对依法取得营业执照、相关资质或营业许可，从事特色手工产品制作、食品加工、农业农村生产生活服务等经营活动，生产或经营面积在20平方米（含）以上，正常经营至少6个月的，按照不超过2000元标准给予一次性补助；生产或经营面积不足20平方米（包括餐车、零售点等移动式摊位），正常经营至少3个月的，按照不超过1000元的标准给予一次性补助。 | 和田县各乡镇人民政府 | 和田县市场监督管理局 | 各乡镇乡镇长 | 196.3 |  | 196.3 | 181.5 | 10.1 | [5 empty] | 4.7 |  |  |  |  | 已完工
35 | 653221-2024-NY-005 | 和田县2024年粮食产能提升项目场外水利工程（东风二干渠二期建设项目） | 产业发展类 | 新建 | 2024.04-2024.11 | 和田县吾宗肖乡 | 建设规模及建设内容：新建防渗改造渠道13km，配套渠系建筑物。设计流量7.0~3.43m³/s。 | 和田县水利局 | 和田县水利局 | 卡哈尔 | 6523.97 |  | 6186.21 | 6186.21 | [11 empty] | 已完工
36 | 653221-2024-JT-016 | 和田县2024年红柳镇以工代赈道路建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.05-2024.11 | 红柳镇 | 建设规模及建设内容：新建道路1公里，四级公路，包括路面、路基、桥涵及防护。 | 和田县交通运输局 | 和田县交通运输局 | 程昌国 | 254 |  | 254 | [9 empty] | 254 |  |  | 已完工
37 | 653221-2024-JT-017 | 和田县2024年红柳镇以工代赈道路建设项目（一期） | 乡村建设类 | 新建 | 2024.05-2024.11 | 红柳镇 | 建设规模及建设内容：新建道路1公里，四级公路，包括路面、路基、桥涵及防护。 | 和田县交通运输局 | 和田县交通运输局 | 程昌国 | 254 |  | 254 | [9 empty] | 254 |  |  | 已完工
38 | 653221-2024-JY-003 | 和田县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接公益性岗位项目 | 就业类 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 和田县各乡镇 | 建设规模及建设内容：项目总投资2772万，开发1500个公益性岗位，安置1500名监测帮扶对象就业，每人补贴1540元/月，参加乡村保洁、门卫保安、保育员、乡村协管员等公共事务。 | 和田县人社局 | 和田县人社局 | 彭燕 | 2772 |  | 2772 | 2772 | [11 empty] | 已开工
39 | 653221-2024-JY-005 | 和田县2024年农村道路日常养护补助项目 | 就业类 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 和田县各乡镇 | 建设内容：公路养护人员1000名，每人每月补助1000元。 | 和田县交通运输局 | 和田县交通运输局 | 程昌国 | 1200 |  | 1200 | [6 empty] | 1200 | [5 empty] | 已开工
40 | 653221-2024-JY-004 | 和田县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接公益性岗位项目（二） | 就业类 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 和田县百和镇、阿瓦提乡、巴格其镇、布扎克乡、罕艾日克镇、拉依喀乡、朗如乡、塔瓦库勒乡、吾宗肖乡、英艾日克乡、色格孜库勒乡、英阿瓦提乡。 | 建设内容：开发1080个公益性岗位，安置1080名脱贫户、监测户临时就业8个月，每人补贴1540元/月。 建设期限：2024年5月至2024年12月 | 和田县人社局 | 和田县人社局 | 彭燕 | 1330.56 |  | 1330.56 | 1330.56 | [11 empty] | 已开工
41 | 653221-2024-JR-001 | 和田县两免小额贷款贴息资金项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 和田县 | 建设内容：针对全县19700余户脱贫户（监测户）两免小额贷款贴息。 | 和田县农业农村局 | 和田县农业农村局 | 陈国昌 | 5000 |  | 2350 | 2350 | [11 empty] | 已开工
42 | 653221-2023-JT-006 | 和田县乡村老旧路改造建设项目 | 乡村建设类 | 续建 | 2023.7-2024.11 | 英艾日克乡、罕艾日克镇、巴格其镇 | 建设内容：本项目改建道路7.5公里，共两条线组成，线路一全长2公里，线路二全长5.5公里，设计时速为60km/h。其中：2023年投资1648.52万元，改建道路4公里；2024年投资1651.48万元，改建道路3.5公里。 | 和田县交通运输局 | 和田县交通运输局 | 程昌国 | 3300 | 1648.5177 | 240 | [8 empty] | 240 |  |  |  | 已完工
43 | 653221-2024-CY-010 | 和田县巴格其镇乡村振兴创业基地建设项目（三期） | 产业发展类 | 新建 | 2024.03-2024.12 | 巴格其镇良种场村 | 建设规模及建设内容：在巴格其镇良种场村新建创业基地4栋，总建筑面积10692.14平方米，及配套室外附属。新建1#楼建筑面积2995.67平方米、2#楼建筑面积2778.81平方米、3#楼建筑面积2775.38平方米、4#楼建筑面积2142.28平方米；均为框架结构，地上局部四层；及配套包含室外给排水管网、消防管网及供配电管网、变压器、地面硬化等附属设施。 | 和田县巴格其镇人民政府 | 和田县商工局 | 叶卫华 | 4000 |  | 4000 | 2313 | [5 empty] | 1342 | 345 |  |  |  |  | 已完工
44 | 653221-2024-NY-001 | 和田县盐碱地改良项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.02-2024.12 | 英艾日克乡 | 建设规模及建设内容：对全县5000余亩盐碱地进行改造提升，一是农田输配电工程，安装变压器5套，架设10kv高压输电线路1.25km和0.4kv低压输电线路0.25km；二是灌溉与排水工程。新建沉砂池5座，配套0.10km连接段及5座节制分水闸；砖混结构泵房5座，配套泵前悬浮式+智能网式自清洗过滤器6套，离心泵6套及施肥罐6套；埋设管道、排水井110座；三是土壤改良工程；四是田间排水工程，疏通清淤田间排碱渠27条长度为9.732km。 | 和田县农业农村局 | 和田县农业农村局 | 陈国昌 | 2500 |  | 2500 | 2500 | [11 empty] | 已完工
45 | 653221-2024-JT-018 | 和田县2024年Y098乡道改造建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.05-2024.12 | 和田县百和镇、英阿瓦提乡、英艾日克乡、色格孜库勒乡 | 建设内容：改扩建17.68公里，路基宽度10米，路面9米，包括路面、路基、桥涵及防护。 | 和田县交通运输局 | 和田县交通运输局 | 程昌国 | 7000 |  | 3298.2177 | [6 empty] | 345 | 2953.2177 |  |  |  |  | 已开工
46 | 653221-2024-QT-001 | 和田县红柳镇2024年物资储备库建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.03-2024.11 | 和田县红柳镇 | 建设规模及建设内容：项目总建筑面积4339.69㎡，地上一层，框架结构，包括库房、冷库附属用房、室外货场及其他附属设施。 | 和田县红柳镇人民政府 | 和田县供销社 | 苏义军 | 2500 |  | 1969.546 | 1969.546 | [11 empty] | 已完工
47 | 653221-2024-SL-008 | 新疆和田地区喀拉喀什河和田县阿瓦提乡胡杨村段防洪工程 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.03-2025.06 | 和田县阿瓦提乡胡杨村 | 建设规模及建设内容：新建防洪堤2.59km。 | 和田县水利局 | 和田县水利局 | 卡哈尔 | 3778.57 |  | 1174 | [6 empty] | 1174 | [5 empty] | 已完工
48 | 653221-2024-SL-019 | 和田县巴格其镇2024年渠道防渗建设项目（一期） | 产业发展类 | 新建 | 2024.05-2024.12 | 巴格其镇蔬菜队村、故城村、巴扎博依村、良种场村 | 建设内容：改造渠道长度5.417km及配套渠系建筑物。 | 和田县水利局 | 和田县水利局 | 卡哈尔 | 660 |  | 660 |  | 260 | [5 empty] | 400 |  |  |  |  | 已完工
49 | 653221-2024-SL-020 | 和田县巴格其镇2024年渠道防渗建设项目（二期） | 产业发展类 | 新建 | 2024.05-2024.12 | 巴格其镇肖尔巴格村、拉依喀乡央阿克其勒克村 | 建设内容：改造渠道长度6.174km及配套渠系建筑物。 | 和田县水利局 | 和田县水利局 | 卡哈尔 | 720 |  | 720 |  | 720 | [10 empty] | 已完工
50 | 653221-2024-CY-017 | 和田县阿瓦提乡农贸市场提升改造项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.07-2024.12 | 阿瓦提乡什旁村 | 建设内容：对阿瓦提乡农贸市场进行提升改造，项目占地面积31393.00㎡。改造交易棚总建筑面积7400.00㎡，轻钢结构。改造餐饮区600㎡，框架结构。交易区硬化面积18326㎡，铁艺围墙长度750m，配套水、电、消防等相关附属配套设施设备 | 和田县阿瓦提乡人民政府 | 和田县商工局 | 冶君 | 1000 |  | 1000 |  | 1000 | [10 empty] | 已完工
51 | 653221-2024-LY-012 | 和田县于阗南山昆仑文化旅游配套建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.07-2024.12 | 喀什塔什乡 | 建设内容：在寿比南山打卡点修建游步道及平台、标志标牌、宣传牌以及相关配套设施。 | 和田县文化体育广播电视和旅游局 | 和田县文旅局 | 马世民 | 281 |  | 281 |  |  |  | 281 | [8 empty] | 已完工
52 | 653221-2024-CY-015 | 和田县英阿瓦提乡标准化厂房电力提升改造项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.07-2024.12 | 英阿瓦提乡 | 建设内容:在厂区新建7台2500KVA变压器，共计1.75万KVA容量，配套供电专线和高低压配电柜及相关附属设施。 | 和田县英阿瓦提乡人民政府 | 和田县市场监督管理局 | 关晋锋 | 526 |  | 526 |  | 526 | [10 empty] | 已完工
53 | 653221-2024-CY-016 | 和田县英阿瓦提乡大田拱棚及配套设施建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.07-2024.12 | 英阿瓦提乡吐如孜村 | 建设内容：采购并安装大田拱棚36000平方米、育苗棚4800平方米，并配套供水管网1576米、低压电缆线900米，80KVA变压器2台、水泵2台、变频柜2台及相关附属设施。 | 和田县英阿瓦提乡人民政府 | 和田县农业农村局 | 关晋锋 | 500 |  | 500 |  | 500 | [10 empty] | 已完工
54 | 653221-2024-LY-011 | 和田县群众治沙配套设施建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.07-2025.07 | 塔瓦库勒乡，阿瓦提乡，色格孜库勒乡，吾宗肖乡 | 建设内容：在群众治沙区域建设新建长度80.36公里、宽度为4米的砂砾石结构道路以及为机井配套296套分布式光伏及相关附属设施。 | 和田县林业和草原局 | 和田县林业和草原局 | 李柱海 | 2176 |  | 1636.29 | 339.29 | 1297 | [10 empty] | 已开工
55 | 653221-2024-SL-023 | 新疆和田地区喀拉喀什河和田县英阿瓦提乡卡热杜瓦村段防洪工程 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.07-2025.06 | 英阿瓦提乡卡热杜瓦村 | 设内容：新建防洪堤3.5km，防洪标准为10年一遇洪水，设计洪峰流量为430.94m³/s。 | 和田县水利局 | 和田县水利局 | 卡哈尔 | 4052 |  | 1026.5996 | 487.3355 | 50.31 |  |  | 5.9624 | 177.4369 | 26.4101 | 38.905 | 122.32 |  |  | 117.9196 | 已发布招标公告
56 | 653221-2024-JT-002 | 和田县村级老旧路改造工程建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.02-2024.12 | 和田县巴格其镇、拉依喀乡、罕艾日克镇、塔瓦库勒乡、阿瓦提乡、吾宗肖乡 | 建设规模及建设内容：改建四级道路80公里，路基宽路宽7.5/7.0/6.5/6.0/5.5/5.0/4.5/4.0m,路面宽路面宽度为7.0/6.5/6.0/5.5/5.0/4.5/4.0/3.5m。包括路面、路基、桥涵及防护。 | 和田县交通运输局 | 和田县交通运输局 | 程昌国 | 5000 |  | 4000 | [10 empty] | 4000 |  | 已完工