## 和田县
和田县2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库计划表
填报单位：中共和田县委农村工作领导小组办公室 | [17 empty] | 填报时间：2025年11月25日
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 实施地点 | 主要建设任务 | 项目建设单位 | 县级归口部门 | 其中 | [7 empty] | 绩效目标 | 备注
[10 empty] | 项目总投资 | 政府投资（衔接资金）
[11 empty] | 小计 | 截止2025年年底前已安排资金 | 2026年安排资金合计
[14 empty] | 安排中央衔接补助资金 | 安排自治区衔接补助资金 | 安排地方政府债券资金 | 安排地、县配套资金
合计85个项目 | [9 empty] | 147444.33 | 145849.33 | 7729.9587 | 138119.3713 | 111909.2088 | 23380.1626 | 2700 | 130
1 | 653221-2025-JT-009 | 和田县农村道路改造建设项目 | 乡村建设类 | 续建 | 2025.04-2026.06 | 和田县各乡镇 | 改建道路60公里，路基宽8-6.5米，路面宽7.5-6米，包括路面、路基、桥涵及防护。其中：2026年建设5.66公里。 | 和田县交通运输局 | 和田县交通运输局 | 6540 | 4945 | 4328.5874 | 616.4126 |  | 616.4126 |  |  | 项目建成后，可改善和田县农村路网，提高交通便利条件预计可使3864人受益，其中脱贫户（监测户）人口966人。
2 | 653221-2026-JT-001 | 和田县朗如乡普夏村（山村）桥梁建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2026.02-2026.10 | 朗如乡普夏（山）村 | 在普夏（山）村1小队建设长度约50米桥梁，桥梁宽度9米，混凝土结构，配套道路300米，路宽9米，混凝土结构。 | 和田县朗如乡人民政府 | 和田县交通运输局 | 650 | 650 |  | 650 |  | 650 |  |  | 通过建设高架桥梁一是避免每年一次的道路被洪水冲段的风险，二是保障牧民和畜牧安全通过河流，推进朗如乡乡村建设步伐，助推朗如乡旅游事宜的发展，有效减少每年洪水带来的灾害和损失。
3 | 653221-2026-CY-003 | 和田县朗如乡普吉村创业基地建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2026.02-2026.10 | 和田县朗如乡普吉村 | 新建乡村振兴创业基地2000平方米，每层建筑面积1000平方米，地上二层，砖混结构；配套室外给排水、消防水池及电力等设施，每平米造价4000元。 | 和田县朗如乡人民政府 | 和田县商务和工业信息化局 | 800 | 800 |  | 800 |  | 800 |  |  | 项目建成后，创业基地实行出租的形式管理，优先出租给脱贫户（监测户），租金用于壮大村集体经济。预计可带动创业就业20户，其中脱贫户（监测户）10户，户均年可增收2万元。
4 | 653221-2026-JT-002 | 和田县朗如乡米提孜村道路建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2026.02-2026.10 | 米提孜村 | 修缮米提孜村山区1小队牧业生产道路40公里，具体为从2小队居民点到1小队牧区，路宽度6米，路面类型为砂砾路面。 | 和田县朗如乡人民政府 | 和田县交通运输局 | 1200 | 1200 |  | 1200 |  | 1200 |  |  | 解决牧业区生产道路，方便群众出行
5 | 653221-2026-NY-002 | 和田县朗如乡农田提质改造项目 | 产业发展类 | 新建 | 2026.02-2026.10 | 和田县朗如乡普吉村、奴遂村 | 总投资96万元，进行农田提质改造，占地面积1200亩，其中普吉村1000亩、奴遂村200亩，每亩补助800元。 | 和田县朗如乡人民政府 | 和田县农业农村局 | 96 | 96 |  | 96 | 96 |  |  |  | 项目建成分配给村民种植或集体流转种植经营村民分红，每年初步创收2-4万元，
6 | 653221-2026-CY-004 | 和田县英艾日克乡琼提热克村创业基地建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2026.02-2026.10 | 英艾日克乡琼提热克村 | 总投资350万元，建设创业基地1000平方米，配套水电改造、消防设施等附属设施设备。 | 和田县英艾日克乡人民政府 | 和田县商务和工业信息化局 | 350 | 350 |  | 350 | 350 |  |  |  | 项目的建设，可增加村集体收入，预计可带动村内30余人就业（包括商铺经营、后勤保障等岗位），同时通过承接城市消费需求，推动城乡要素双向流动，助力乡村振兴。
7 | 653221-2026-LY-003 | 和田县英艾日克乡生态果园项目及附属配套建设 | 产业发展类 | 新建 | 2026.02-2026.12 | 英艾日克乡依米西力克村 | 对5000亩国有未利用土地进行打造及道路、水电等附属配套建设，每亩预算5150元。 | 和田县英艾日克乡人民政府 | 和田县林业和草原局 | 2575 | 2575 |  | 2575 | 2575 |  |  |  | 项目建成初步年创收约225万元村集体收益，初步年租金收入约225万元村集体收益。
8 | 653221-2026-YY-001 | 和田县英艾日克乡渔业产业化育苗车间项目 | 产业发展类 | 新建 | 2026.02-2026.12 | 英艾日克乡依米西力克村 | 总投资600万，新建厂房3000平方米，配套一级方池养殖系统，二级3M鱼池养殖系统（2个），三级5m鱼池养殖系统（4个）及其他相关附属配套设施设备。 | 和田县英艾日克乡人民政府 | 和田县农业农村局 | 600 | 600 |  | 600 | 600 |  |  |  | 预计每年可为村集体新增稳定收入10万元以上，预计可带动村内约10人就业，人均月收入可达2000元以上。
9 | 653221-2026-CY-002 | 和田县英艾日克乡琼提热克村乡村驿站改造项目 | 产业发展类 | 新建 | 2026.02-2026.10 | 英艾日克乡琼提热克村 | 总投资470万元，对琼提热克村乡村驿站进行改造，建筑面积1000平方米，并配套相关附属设施设备。 | 和田县英艾日克乡人民政府 | 和田县文化体育广播电视和旅游局 | 470 | 470 |  | 470 | 470 |  |  |  | 预计每年可为村集体新增稳定收入10万元以上，预计可带动村内10余人就业，人均月收入可达3000元以上。
10 | 653221-2026-CY-013 | 和田县英艾日克乡琼提热克村田园综合体建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2026.02-2026.10 | 英艾日克乡琼提热克村 | 总投资100万元，建设田园综合体500平方米，配套水电等附属设施设备。 | 和田县英艾日克乡人民政府 | 和田县文化体育广播电视和旅游局 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  | 预计每年可为村集体新增稳定收入5万元以上，预计可带动村内8余人就业，人均月收入可达3000元以上。
11 | 653221-2026-CY-019 | 和田县英艾日克乡创业基地建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2026.02-2026.10 | 英艾日克乡巴西阔尕其村 | 建设3000平方米创业基地及水电等附属配套设施。 | 和田县英艾日克乡人民政府 | 和田县商工局 | 855 | 855 |  | 855 | 855 |  |  |  | 进一步增加村集体经济收入，预计每年可为村集体带来20万元以上，带动村内就业15人，人均收入可达3000元以上。 | 少数民族发展资金
12 | 653221-2026-QT-001 | 和田县2026年低氟边销茶入户项目 | 其他类 | 新建 | 2026.02-2026.11 | 全县 | 向全县在测的监测户每户发放合格的低氟茶1公斤。 | 县委统战部 | 县委统战部 | 70 | 70 |  | 70 | 70 |  |  |  | 进一步改变困难群众的饮茶习惯 | 少数民族发展资金
13 | 653221-2026-CY-007 | 和田县拉依喀乡创业就业基地建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2026.02-2026.11 | 拉依喀乡恰喀村 | 新建创业就业基地1600平方米，配套水、电、消防等附属设施设备。 | 和田县拉依喀乡人民政府 | 和田县商务和工业信息化局 | 500 | 500 |  | 500 | 500 |  |  |  | 项目运营后，增加村集体经济收入，促使项目村更好的开展好各项村级事务。同时，可结合项目村实际，设立公益性岗位，促使项目村农民不适合外出人员仍可通过劳动获得工资性受益。 | 少数民族发展资金
14 | 653221-2026-CY-008 | 和田县英艾日克乡千亩级标准化水产养殖基地改扩建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2026.01-2026.12 | 和田县英艾日克乡农场具体到村 | 将1000亩坑塘水面改造成60座标准化水产养殖池，每座15亩，池深1.5-2米以及附属配套 | 和田县英艾日克乡人民政府 | 和田县农业农村局 | 950 | 950 |  | 950 | 950 |  |  |  | 进一步优化产业结构，促进农民增收 | 少数民族发展资金
15 | 653221-2026-CY-009 | 和田县罕艾日克镇创业就业基地建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2026.01-2026.12 | 罕艾日克镇羌阿依玛克村 | 新建乡村振兴创业就业基地600平方米，地上两层，框架结构，配套水电等附属设施。 | 和田县罕艾日克镇人民政府 | 和田县商务和工业信息化局 | 200 | 200 |  | 200 | 200 |  |  |  | 项目运营后，增加村集体经济收入，促使项目村更好的开展好各项村级事务。同时，可结合项目村实际，设立公益性岗位，促使项目村农民不适合外出人员仍可通过劳动获得工资性受益。 | 少数民族发展资金
16 | 653221-2026-CY-010 | 和田县罕艾日克镇特色农产品加工厂建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2026.01-2026.12 | 罕艾日克镇铁木尔其村 | 新建核桃加工厂1125平方米、冷藏室200平方米、仓库360平方米以及附属配套 | 和田县罕艾日克镇人民政府 | 和田县商务和工业信息化局 | 305 | 305 |  | 305 | 305 |  |  |  | 项目运营后，增加村集体经济收入，促使项目村更好的开展好各项村级事务。同时，可结合项目村实际，设立公益性岗位，促使项目村农民不适合外出人员仍可通过劳动获得工资性受益。 | 少数民族发展资金
17 | 653221-2026-JT-003 | 和田县拉依喀乡农村交通桥危桥改造项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2026.1-2026.12 | 塔勒克艾日克村、牛角山村 | 建设内容：1.塔勒克艾日克村改造交通桥1座（现桥长17米、宽5米，1989年建设，目前桥墩塌陷，桥梁脱离桥墩，桥梁老、旧、窄，无护栏，不能双向通行），改造宽度7米。 2.牛角山村改造交通桥2座，1座位于村口长10米、宽6米（现交通桥低影响水流、窄不便车辆通行、下坡拐弯处安全隐患），改造宽度7米；1座位于村委会对面2小队处长15米、宽3米，流经布扎克乡河流（桥底部分已塌陷，每年水流大时洪水淹到涉及15户左右农户家），改造宽度5米。 | 和田县拉依喀乡人民政府 | 和田县交通运输局 | 295 | 295 |  | 295 |  | 295 |  |  | 加强基础设施建设，便于群众出行方便，促进经济发展。
18 | 653221-2026-RJ-003 | 和田县农村公共照明建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2026.1-2026.12 | 和田县各乡镇 | 采购照明设备3000盏，投资600万元。 建设标准：采购安装7米60WLED太阳能照明设备，每盏路灯2000元。 | 和田县各乡镇人民政府 | 和田县交通运输局 | 600 | 600 |  | 600 |  | 600 |  |  | 项目建成后，可方便农民出行，有效带动村经济发展，做好示范村基础设施。
19 | 653221-2026-CY-012 | 和田县拉依喀乡物流仓储建设项目 | 产业发展类 | 改扩建 | 2026.1-2026.12 | 达米提村 | 新建仓储物流产业园，建设面积4.4万㎡，新建1＃业务用房2000㎡、新建2＃业务用房170㎡、新建3＃业务用房300㎡、仓储库房1.2万㎡（10间，每间1500㎡），配套水、电、消防等其他附属设施设备。 | 和田县拉依喀乡人民政府 | 和田县商工局 | 1600 | 1600 |  | 1600 | 1600 |  |  |  | 项目建成后预计增加村集体年经济收入60万元以上，直接带动当地村民60人就业。
20 | 653221-2026-CY-014 | 和田县拉依喀乡标准化车间建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2026.1-2026.12 | 和田县拉依喀乡托万拉依喀村 | 项目区位于托万拉依喀村，新建两层车间，一层新建车间1350㎡含200吨冷库，二层新建车间1350㎡含净化车间；采购3机连动型号高速机（6SC-003）、2套核桃色选机。配套变压器、电缆、消防水池、水、电等附属设施设备。 | 和田县拉依喀乡人民政府 | 和田县商工局 | 235 | 235 |  | 235 | 235 |  |  |  | 增加村集体收入，带动就业
21 | 653221-2026-NY-008 | 和田县拉依喀乡智慧农业温室大棚建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2026.2-2026.10 | 夏布吐鲁艾日克村 | 新建5个温室大棚，占地13.5亩，长90m，宽20m，后墙高3m，钢构与砖混，含棚膜、棉被等设备，发展种植车厘子、草莓等采摘棚。 | 和田县拉依喀乡人民政府 | 和田县农业农村局 | 250 | 250 |  | 250 | 250 |  |  |  | 年至少增加村集体收入2.5万元，发展本乡特色产业。
22 | 653221-2026-CY-032 | 和田县拉依喀乡恰卡村农贸市场建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2026.2-2026.11 | 恰卡村 | 建设6000㎡的农村贸易市场，二层砖混结构，含水、电、消防、排水管网等设施设备。 | 和田县拉依喀乡人民政府 | 和田县市场监督管理局 | 1800 | 1800 |  | 1800 | 1800 |  |  |  | 完善农村基础设施功能，提升农村基本现代生活条件，实现群众全面增收。
23 | 653221-2026-LY-004 | 和田县拉依喀乡万亩桃花园项目 | 产业发展类 | 新建 | 2026.02-2026.11 | 桃花源村 | 戈壁滩开发7000亩土地，开沟3*3米、深2米，回填适宜种植的土方，安装水泵，铺设滴灌设备。 | 和田县拉依喀乡人民政府 | 和田县林业和草原局 | 1600 | 1600 |  | 1600 | 1600 |  |  |  | 提升万亩桃花园“四大效益”：经济发展效益、生态环保效益、产业富民效益、社会综合效益，为今后的旅游发展打下坚实基础。二是建设昆仑仙桃产业园。
24 | 653221-2026-CY-016 | 和田县吾宗肖乡2026年农贸市场建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2026.03-2026.10 | 吾宗肖乡库木巴格村 | 在库木巴格村新建农贸市场1座，其中：摊位及遮阳棚60米*42米2580平方（1500元/平方米），2600平方的地面硬化，每平方150元及相应附属配套设施（地坪、水电），共计480万元。 | 和田县吾宗肖乡人民政府 | 和田县市场监督管理局 | 480 | 480 | 0 | 480 | 480 |  |  |  | 项目建成后，可促进吾宗肖乡的农副产品的流通、带动农户产业发展、促进农户增收，预计解决76人就业，预计人均年增收1万元。
25 | 653221-2026-SL-002 | 和田县吾宗肖乡防渗渠建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2026.03-2026.10 | 吾宗肖乡布扎克村、巴格其村 | 总投资416万元，吾宗肖乡新修设计流量1m³/s以下的防渗渠5.2公里，其中：布扎克村修建防渗渠2.2公里，巴格其村修建防渗渠3公里及各类渠系建筑物，建设标准每公里80万元。 | 和田县吾宗肖乡人民政府 | 和田县水利局 | 416 | 416 | 0 | 416 | 416 |  |  |  | 项目的实施对充分利用水资源，改善灌区生产条件，促进灌区经济的发展。
26 | 653221-2026-CY-017 | 和田县吾宗肖乡色素辣椒（食用椒）初加工建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2026.03-2026.10 | 吾宗肖乡库木巴格村 | 采购1条色素辣椒初加工生产线，配齐辣椒清洗、烘干、分拣、称重、打包等全流程设备，新建辣椒晾晒场2000平方，同步配置物料输送、水电保障及环保处理等配套设施；同时对现有4座鹅棚进行改造提升，用于生产线设备安装、原料暂存及初加工操作，实现色素辣椒初加工的集中化、规范化作业，提升处理效率与产品品质。 | 和田县吾宗肖乡人民政府 | 和田县农业农村局 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 |  |  |  | 项目建成后，提升辣椒品质，增强市场竞争力，促进村民收入，解放劳动力，增加就业岗位，
27 | 653221-2026-CY-018 | 和田县吾宗肖乡黄萝卜初加工建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2026.03-2026.10 | 吾宗肖乡沥青托尕依村 | 采购1条黄萝卜清洗、分拣、称重、包装全流程生产线设备及不锈钢输送带，新建1000㎡单层钢结构厂房，1000㎡钢结构黄萝卜堆放场，配套水电等基础设施，并对厂房内生产线区及通道浇筑地坪。 | 和田县吾宗肖乡人民政府 | 和田县农业农村局 | 330 | 330 | 0 | 330 | 330 |  |  |  | 项目建成后，可促进吾宗肖乡的农副产品的流通、带动农户产业发展、促进农户增收，预计解决就业人数。
28 | 653221-2026-NY-006 | 和田县吾宗肖乡农田提质改造项目 | 产业发展类 | 新建 | 2026.06-2026.10 | 吾宗肖乡亚勒古孜吉格代村 | 对亚勒古孜吉格代村600亩土地进行整治，按照每亩投资不低于800元. | 和田县吾宗肖乡人民政府 | 和田县农业农村局 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48 |  |  |  | 项目建成后，有效解决土地综合利用率不高的问题，结合集体流转、村级大户种植及种植模式的调整提升土地机械化水平，带动群众增收。
29 | 653221-2026-SL-003 | 和田县巴格其镇防渗渠建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2026.02-2026.11 | 和田县巴格其镇依特帕克村、阿热居瓦村、铁提村、艾斯里坎特村、托万许玛村、达尼什村、阔贡其村、尼向达村、欧依许玛村、塔里其村、托万喀什村、吾尔曼村、许玛巴格万村、也扎巴格村、永安村、永兴村、尤卡昆村、尤库日巴格其村、巴格其村、索米村、巴格万村、和丰村、墩艾日克村、恰木古其村、欧吐拉喀什村、欧吐拉巴格其村、托万索米村、民丰村、布坎拜村、春花村、阿瓦提村、恰喀村、依帕克村。 | 巴格其镇修建1个流量以下防渗渠188.3公里，其中：依特帕克村19.5公里、阿热居瓦村3公里、铁提村8公里、艾斯里坎特村3.3公里、托万许玛村4公里、达尼什村6.7公里、阔贡其村3.3公里、尼向达村7公里、欧依许玛村5.8公里、塔里其村2.2公里、托万喀什村3.7公里、吾尔曼村11公里、许玛巴格万村9.5公里、也扎巴格村4.7公里、永安村8公里、永兴村12公里、尤卡昆村1.7公里、尤库日巴格其村8公里、巴格其村5公里、索米村3公里、巴格万村6.5公里、和丰村6公里、墩艾日克村6公里、恰木古其村9.2公里、欧吐拉喀什村4公里、欧吐拉巴格其村3公里、托万索米村3公里、民丰村7公里、布坎拜村3公里、春花村1.6公里、阿瓦提村7公里、恰喀村2公里、依帕克村0.6公里。 | 和田县巴格其镇人民政府 | 和田县水利局 | 9800 | 9800 |  | 9800 | 9800 |  |  |  | 建设村级防渗渠显著减少水资源渗漏，提升灌溉保障能力，改善农业生产条件，助力农业增效
30 | 653221-2026-CY-021 | 和田县巴格其镇创业就业工厂建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2026.02-2026.11 | 和田县巴格其镇巴扎博依村 | 在巴格其镇扶贫车间东侧建设标准化厂房2座，地上一层，单栋建筑面积2020平方米，总建筑面积：4040㎡，门式钢架结构，配套其他附属设施设备。 | 和田县巴格其镇人民政府 | 和田县商务和工业信息化局 | 1100 | 1100 |  | 1100 | 1100 |  |  |  | 项目运营后，为村集体经济提供坚实的经济保障，促使项目村更好的开展好各项村级事务。同时，可结合项目村实际，设立公益性岗位，使不适合外出人员仍可通过劳动获得工资性受益。
31 | 653221-2026-RJ-004 | 和田县巴格其镇主供水管网改造提升项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2026.05-2026.12 | 和田县巴格其镇 | 新建供水管道6000米，管径400，改造提升饮水泵房，维修更换饮水过滤装置，更换两个饮水增压泵（50千瓦）及其他附属设施设备 | 和田县巴格其镇人民政府 | 和田县水利局 | 500 | 500 |  | 500 | 500 |  |  |  | 该项目建成后，将进一步增强巴格其镇的供水系统，解决主镇区常年缺水问题，提升城镇饮水、消防和产业发展等基础保障，增强群众的获得感和幸福指数，让城镇更加宜居宜业。
32 | 653221-2026-CY-026 | 和田县巴格其镇达尼什村木炭加工厂建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2026.05-2026.12 | 和田县巴格其镇达尼什村 | 在达尼什村村委会附近、马扎位置新建约1000平方高标准木炭制作工厂，采用先进的建筑材料和技术，配备核桃壳粉碎机、木炭加工制作机等，安装通风设备，建设电力设施等。 | 和田县巴格其镇人民政府 | 和田县商工局 | 200 | 200 |  | 200 | 200 |  |  |  | 该厂建成后可凭借辖区木材厂较多、巴格其镇核桃木储存量大的得天独厚优势，吸引投资者来巴格其镇达尼什村投资，壮大村集体收入同时为本村村民提供更多的就业岗位，增加村民收入。
33 | 653221-2026-JT-005 | 和田县巴格其镇村级入户道路修建项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2026.05-2026.12 | 和田县巴格其镇各村 | 在巴格其镇38个村修建入户道路36公里，铺设面积约144000平方米柏油（水泥硬化）路面，含修建沿路排水沟渠、过路涵管、桥等其他附属设施。 | 和田县巴格其镇人民政府 | 和田县交通局 | 500 | 500 |  | 500 |  | 500 |  |  | 该项目建成后，将进一步完善村级入户道路基础设施建设水平，方便群众出行，巩固和提升乡村振兴发展质效，增强群众的获得感和幸福感。
34 | 653221-2026-CY-027 | 和田县巴格其镇特色农产品加工车间建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2026.02-2026.11 | 和田县巴格其镇巴扎博依村 | 在巴格其镇巴扎博依村（新迪小区东侧）拟建设标准化厂房4座，地上一层，单栋建筑面积约1500平方米，总建筑面积：6000㎡，门式钢架结构，配套其他附属设施设备。 | 和田县巴格其镇人民政府 | 和田县商务和工业信息化局 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000 |  |  |  | 项目建成后，为村集体经济提供坚实的经济保障，促使项目村更好的开展好各项村级事务。同时，可结合项目村实际，设立公益性岗位，使不适合外出人员仍可通过劳动获得工资性受益。
35 | 653221-2026-RJ-002 | 和田县巴格其镇排水管网提升改造项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2026.02-2026.11 | 和田县巴格其镇故城村、良种场村、肖尔巴格村、巴扎博依村 | 对巴格其镇故城村拉斯奎路原有排管网2.5公里进行提升改造。 | 和田县巴格其镇人民政府 | 和田县生态环境局 | 300 | 300 |  | 300 |  | 300 |  |  | 该项目建成后，进一步完善巴格其镇排水设施，解决主镇区污水外溢的情况，增强群众的获得感和幸福指数，让城镇更加宜居宜业。
36 | 653221-2026-NY-007 | 和田县色格孜库勒乡其格力克村农田提质增效项目 | 产业发展类 | 新建 | 2026.01-2026.12 | 色格孜库勒乡其格力克村 | 对和田县色格孜库勒乡240亩农田提质改造。每亩补助800元。 | 和田县色格孜库勒乡人民政府 | 和田县农业农村局 | 19.2 | 19.2 |  | 19.2 | 19.2 |  |  |  | 打破土地细碎局限，整合形成大片农田，便于大型农业机械作业，降低生产成本，提高农业生产效率与规模效益。通过农田提质改造，吸引农业企业、专业大户等参与流转，提高土地流转率和流转价格增加村集体收入。减少不合理开垦和过度利用，保护农田生态系统的完整性和稳定性，降低水土流失、土地沙化等生态风险。
37 | 653221-2026-LY-002 | 和田县色格孜库勒乡创业基地建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2026.3-2026.10 | 色格孜库勒乡艾兰木布隆村 | 在色格孜库勒乡新建创业基地2000平方米，及相关的附属配套设施和设备购置。 | 和田县色格孜库勒乡人民政府 | 和田县文化体育广播电视和旅游局 | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000 |  |  |  | 项目的建设有效增加村集体经济收入，直接创造创业就业岗位60个以上，促进旅游消费，间接带动全乡农产品销售与民宿发展，形成“强村富民”、共享发展红利的乡村振兴综合效益。
38 | 653221-2026-CY-031 | 和田县色格孜库勒乡红枣精深加工厂建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2026.3-2026.10 | 色格孜库勒乡库木巴格村 | 计划总用地24亩，新建一座现代化红枣加工厂。 主要建设钢结构加工厂房一座，建筑面积8739平方米，附属业务用房一座，建筑面积1000平方米；同时建设大门、门卫室、发电机房、消防水池、箱式变电站、化粪池等配套设施设备；建设厂区围栏600米，完成场地硬化10000平方米及配套工程，并完善室外消防、给排水、电气等配套管网系统。打造一个集红枣清洗、分选、烘干、包装、储藏于一体，功能齐全、设施完善的标准化农产品加工基地。 | 和田县色格孜库勒乡人民政府 | 和田县农业农村局 | 2800 | 2800 |  | 2800 | 2800 |  |  |  | 项目建成后企业通过租赁使用，租金主要用于壮大集体经济，并在生产、包装、仓储、管理等环节为当地农民提供80-100个长期或季节性的就业岗位，实现农民“离土不离乡”的就业增收，预计人均年增收可达3-5万元。 通过精深加工，将本地的初级农产品转化为标准化、品牌化的商品，大幅提升红枣的附加值和市场竞争力。
39 | 653221-2026-CY-015 | 和田县色格孜库勒乡精品木材加工厂建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2026.3-2026.10 | 色格孜库勒乡尕臧墩村 | 新建木材加工车间一座，钢结构，建筑面积2000平米；附属业务用房一座，框架结构，地上2层，建筑面积600平米；新建办公场所一座，框架结构，地上一层，建筑面积500平米；混凝土道路800米；围墙1200米及室外电、给水排水、变压器等相关配套设施；购置木材加工相关配套设备。 | 和田县色格孜库勒乡人民政府 | 和田县商工局 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000 |  |  |  | 项目建成后企业通过租赁使用，租金主要用于壮大集体经济，并在木材将等环节为当地农民提供10-15个长期或季节性的就业岗位，实现农民“离土不离乡”的就业增收，预计人均年增收可达3-5万元。
40 | 653221-2026-JT-006 | 和田县百和镇英买村道路建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2026.01-2026.12 | 英买来村 | 新建乡村道路1.5公里（50厚中粒式沥青混凝土，50厚粗粒式沥青混凝土，乳化沥青透层，100厚级配砾石基层，300厚天然砂砾垫层）。 | 和田县百和镇人民政府 | 和田县交通运输局 | 150 | 150 |  | 150 |  | 150 |  |  | 项目建成后，可方便农民出行，有效带动村经济发展。
41 | 653221-2026-SL-009 | 和田县百和镇古再勒村防渗渠建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2026.2-2026.11 | 百和镇古再勒村 | 新建防渗渠10公里，设计流量 0.11~0.3m'/s，配套相应渠系构筑物。 | 和田县百和镇人民政府 | 和田县水利局 | 800 | 800 |  | 800 | 800 |  |  |  | 该项目实施后，改善项目区的生态环境状况，防止项目区的水土流失的加剧，可以进一步提高耕地果地利用率。
42 | 653221-2026-CY-022 | 2026年塔瓦库勒乡创业基地建设项目（一期） | 产业发展类 | 新建 | 2026.02-2026.11 | 塔瓦库勒乡喀克夏勒村 | 在塔瓦库勒乡喀克夏勒村新建创业基地1栋，建筑面积5300平方米（以实际测量数据为准），框架结构，地上二层，配套水电、消防等附属设施设备。 | 和田县塔瓦库勒乡人民政府 | 和田县商工局 | 2100 | 2100 |  | 2100 | 2100 |  |  |  | 项目建成后，可提供不少于20个就业岗位，其中60%以上定向招聘本地低收入户、边缘户，工资标准不低于2500元/月，直接带动人均年增收2万元以上，间接带动周边农业、商贸业发展，增加村集体通过土地流转、服务配套等获得的收入。
43 | 653221-2026-CY-001 | 2026年塔瓦库勒乡创业基地建设项目（二期） | 产业发展类 | 新建 | 2026.02-2026.11 | 塔瓦库勒乡喀克夏勒村 | 在塔瓦库勒乡喀克夏勒村新建创业基地3栋，总建筑面积4200平方米（以实际测量数据为准），均为框架结构，地上二层，配套水电、消防等附属设施设备。 | 和田县塔瓦库勒乡人民政府 | 和田县商工局 | 1600 | 1600 |  | 1600 | 1600 |  |  |  | 基地运营后需提供不少于20个就业岗位，其中60%以上定向招聘本地低收入户、边缘户，工资标准不低于2500元/月，直接带动人均年增收2万元以上。
44 | 653221-2026-CY-005 | 和田县塔瓦库勒乡2026年保鲜库建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2026.02-2026.11 | 塔瓦库勒乡巴克墩村 | 计划投资1600万元，新建保鲜库3000平方米，配套室外给排水管网、保鲜库设备、消防管网及供配电管网、变压器、地面硬化消防水池等附属设施设备。 | 和田县塔瓦库勒乡人民政府 | 和田县农业农村局 | 1600 | 1600 |  | 1600 | 1600 |  |  |  | 基地运营后需提供不少于10个就业岗位，其中60%以上定向招聘本地低收入户、边缘户，工资标准不低于2500元/月，直接带动人均年增收2万元以上。
45 | 653221-2026-SL-008 | 和田县塔瓦库勒乡防渗渠建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2026.02-2026.11 | 塔瓦库勒乡21个村 | 新建防渗渠70公里（以实际测量数据为准），流量0.3-0.8m³/s，及配套渠系建筑物。 | 和田县塔瓦库勒乡人民政府 | 和田县水利局 | 4550 | 4550 |  | 4550 | 4550 |  |  |  | 通过该项目的实施，能够完善水利工程运行管理设施，减少水资源的损失浪费，提高灌区内渠系水的利用系数，达到节约用水的目的；优化水资源配置，缓解项目区水资源紧缺的矛盾；改善灌区生产条件，生态条件，调整产业结构，加快灌区经济发展，实现农业增产、农民增收，促进灌区人口、资源和社会的协调发展。
46 | 653221-2026-RJ-001 | 和田县塔瓦库勒乡2026年农村户厕整村推进项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2026.02-2026.11 | 塔瓦库勒乡阿克吾斯塘村、巴扎村、喀拉托格拉克村、喀提其村、卡尔墩村、英巴格村 | 塔瓦库勒乡修建1100座厕所，每座补助3500元。要求外径长×宽=1900mm×2200mm，前底部与蹲粪板下方净高1000mm，后掏粪口净高700mm，在半地下，地下400mm，地上300mm。附属配套贮粪池盖板、蹲粪板、蹲便口盖板。 | 和田县塔瓦库勒乡人民政府 | 和田县农业农村局 | 385 | 385 |  | 385 |  | 385 |  |  | 项目实施后可提高阿克吾斯塘村、巴扎村、喀拉托格拉克村、喀提其村、卡尔墩村、英巴格村卫生厕所普及率达到85%的同时，也提升广大农民的讲卫生意识，从而带动我乡加快厕所改造进度的步伐，促进社会经济发展,加快脱贫致富步伐，为建设和谐稳定美丽的塔瓦库勒乡发挥积极作用
47 | 653221-2026-NY-005 | 和田县阿瓦提乡农田提质改造项目 | 产业发展类 | 新建 | 2026.01-2026.12 | 阿瓦提村、什旁村、库木格勒村、也听其艾日克村 | 对1470亩土地进行农田提质改造，按照“增地”“节水”为主要建设方向，主要进行土地平整，配套水电等附属设施。 | 和田县阿瓦提乡人民政府 | 和田县农业农村局 | 117.6 | 117.6 |  | 117.6 | 117.6 |  |  |  | 项目建成分配给村民种植或集体流转种植经营村民分红，每年初步创收4-8万元，
48 | 653221-2026-CY-023 | 和田县阿瓦提乡创业就业基地建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2026.01-2026.12 | 库木格勒村、也听其日克村 | 新建乡村振兴创业就业基地9000平方米，地上两层，框架结构，配套水电等附属设施。 | 和田县阿瓦提乡人民政府 | 和田县商工局 | 2900 | 2900 |  | 2900 | 2900 |  |  |  | 项目建成后可充分利用有限资源，盘活农村经济，促进农民增收，使地方特色文化有效输出，推进乡村振兴发展，可使20户脱贫户（监测户）受益。
49 | 653221-2026-SL-012 | 和田县阿瓦提乡防渗渠建设项目 | 产业发展类 | 改扩建 | 2026.01--2026.12 | 阿瓦提乡沥青托尕依村 | 新建渠道6.055公里，流量0.2-0.3m³/s，及配套渠系建筑物。 | 和田县阿瓦提乡人民政府 | 和田县水利局 | 400 | 400 |  | 400 | 400 |  |  |  | 项目的实施对充分利用水资源，改善灌区生产条件，促进灌区经济的发展。
50 | 653221-2026-NY-010 | 和田县阿瓦提乡设施农业标准化温室大棚建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2026.01-2026.12 | 阿瓦提乡提尼其村 | 在阿瓦提乡新建20座标准化温室大棚，大棚高4.5米长110米宽11米，钢架结构，配套棚膜、棉被等附属设施设备。 | 和田县阿瓦提乡人民政府 | 和田县农业农村局 | 980 | 980 |  | 980 | 980 |  |  |  | 通过项目建设，实现育苗及反季种植运营阶段优先雇佣本地劳动力，提供长期就业岗位10个。最终实现种植技术普及率100%，形成设施农业示范、农民多元增收、产业提质增效的综合效益。
51 | 653221-2025-CY-031 | 和田县罕艾日克镇创业基地建设项目（一期） | 产业发展类 | 续建 | 2025.10-2026.11 | 和田县罕艾日克镇 | 总投资1400万元。新建总建筑面积3602.05平方米，其中新建1#创业基地地下一层，地上两层，框架结构，总建筑面积2071.46平米，新建2#创业基地地上两层，框架结构，总建筑面积1530.59平米。配套室外给排水管网、消防管网及供配电管网、变压器、地面硬化等附属设施。其中：2026年建设2569.36平方米。 | 和田县罕艾日克镇人民政府 | 和田县商工局 | 1400 | 1400 | 401.3712 | 998.6287 | 998.6287 |  |  |  | 通过该项目的建设，能够吸引创业者和投资者，促进乡村经济活力和创新能力的提升，从而刺激乡村消费市场的增长，有效扩大内需；同时提供创业机会和就业岗位，帮助乡村居民增加收入，缩小城乡差距，实现共同富裕的目标。
52 | 653221-2026-NY-001 | 和田县罕艾日克镇土地盐碱化治理项目 | 产业发展类 | 新建 | 2026.01-2026.12 | 和田县罕艾日克镇 | 建设内容：总投资1057万元，改良盐碱地，1500亩农田盐碱地治理，暗埋排碱管12066米。 | 和田县罕艾日克镇人民政府 | 和田县农业农村局 | 1057 | 1057 |  | 1057 | 1057 |  |  |  | 通过实施土地盐碱化治理项目，将零散的土地进行优化整合，可以形成连片的耕地，提高土地的利用效率。整合后的土地更便于进行大规模的机械化作业，降低生产成本，提高农业生产效率。同时通过优化土地资源配置，增加农民的收入。
53 | 653221-2026-JT-008 | 2026年和田县罕艾日克镇道路维修项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2026.01-2026.12 | 罕艾日克镇乌其昆迈丹村、巴依买来村、吾斯塘博依村、巴格万村、巴喀勒村、塔依塔克村、祥和村、友好村、阔克村、玉如什开村、红星村、塔斯米其村、巴什托奴村 | 建设内容：总投资2400万元，道路硬化共计27.9公里。其中乌其昆迈丹村3公里；巴依买来村4.2公里；吾斯塘博依村0.6公里；巴格万村3公里；巴喀勒村2公里；塔依塔克村0.4公里；祥和村1.7公里；友好村0.5公里；阔克村3公里；玉如什开村1.5公里；红星村2公里；塔斯米其村1公里、巴什托奴村5公里。 | 和田县罕艾日克镇人民政府 | 和田县交通运输局 | 2400 | 2400 |  | 2400 |  | 2400 |  |  | 通过该项目的实施，能够提高交通便利条件，同时能够作为旅游及产业发展之道。
54 | 653221-2026-SL-007 | 2026年和田县罕艾日克镇防渗渠建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2026.01-2026.12 | 和田县罕艾日克镇恰喀尔村、巴格万村、吾斯塘博依村、都先拜巴扎村、乌其昆迈丹村、巴依买来村、哈勒塔村、库玛村、色日维村、托奴村、祥和村、友好村、阔克村、托奴村、塔斯米其村 | 修建防渗渠共计22.2公里，流量为0.3m³/s，配套相应渠系建筑物。其中：库勒艾日克村2.5公里;恰喀尔村6公里；巴格万村0.3公里；吾斯塘博依村2公里；都先拜巴扎村2.5公里；哈勒塔村0.5公里；库玛村1公里；色日维村1.5公里；托奴村0.5公里；祥和村1.4公里；友好村0.5公里；阔克村2公里；托奴村0.5公里；塔斯米其村1公里。 | 和田县罕艾日克镇人民政府 | 和田县水利局 | 1200 | 1200 |  | 1200 | 1200 |  |  |  | 通过该项目的实施，能够完善水利工程运行管理设施，减少水资源的损失浪费，提高灌区内渠系水的利用系数，达到节约用水的目的；优化水资源配置，缓解项目区水资源紧缺的矛盾；改善灌区生产条件，生态条件，调整产业结构，加快灌区经济发展，实现农业增产、农民增收，促进灌区人口、资源和社会的协调发展。
55 | 653221-2026-SL-010 | 和田县喀什塔什乡山洪沟治理项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2026.02-2026.11 | 喀什塔什乡尼萨村 | 在喀什塔什乡尼萨村修建2公里的山洪沟，预防洪涝灾害。 | 和田县喀什塔什乡人民政府 | 和田县水利局 | 500 | 500 |  | 500 |  | 500 |  |  | 项目建成后可有效防御洪涝灾害，保障群众生命财产安全。
56 | 653221-2026-NY-012 | 和田县喀什塔什乡2026年设施农业大棚建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2026.02-2026.11 | 喀什塔什乡科克喀依拉村 | 建设10栋钢结构大棚；每栋大棚建设跨度为8米、长度40米、高度2.4米的焊接钢结构大棚，每个大棚占地为320㎡；建设排水沟以及其他配套设施，用于种植蔬菜、水果等，发展壮大各村集体经济收入；产权归村集体所有。 | 和田县喀什塔什乡人民政府 | 和田县农业农村局 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  | 项目建成后，一是每栋大棚预计每年可以增收1000元左右；二是预计可以带动40人稳定就业。
57 | 653221-2026-JT-007 | 和田县布扎克道路建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2026.03-2026.12 | 布扎克乡肖尔艾日克村 | 在布扎克乡肖尔艾日克村新建道路1公里，路基/路面宽度：6.5m；6.0m、新建涵洞3道，并配套相关附属设施设备。 | 和田县布扎克乡人民政府 | 和田县交通运输局 | 90 | 90 |  | 90 | 90 |  |  |  | 通过项目建设，改善交通条件，惠及388户村民及在育才中学学生汇集500人左右；优先雇佣本地劳动力，预计提供就业岗位20个，支付劳务报酬20万元；畅通运输通道后，降低农产品运输成本，助力特色产业发展，促进受益增收，形成基础设施完善、产业活力提升、农民收入增加的综合效益。
58 | 653221-2026-CY-028 | 和田县布扎克乡兔产业标准化养殖改造项目 | 产业发展类 | 改扩建 | 2026.03-2026.12 | 布扎克乡铁提村 | 总投资200万元对2020年布扎克乡兔产业标准化养殖建设项目进行改扩建升级为羊圈，30栋羊圈的全面升级改造，同步配套养殖所需辅助设备，旨在通过完善基础设施、优化养殖条件，实现规模化、标准化肉羊养殖。 | 和田县布扎克乡人民政府 | 和田县农业农村局 | 200 | 200 |  | 200 | 200 |  |  |  | 稳定就业增收：项目直接带动当地17名群众实现稳定就业，人均月工资2500-3000元，年人均收入30000-36000元，有效提升当地群众收入水平，改善生活质量，助力脱贫成果巩固。
59 | 653221-2026-CY-029 | 和田县布扎克乡创业就业工厂建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2026.03-2026.12 | 布扎克乡思源产业园 | 在布扎克乡思源产业园区建设标准化厂房2座，地上一层，单栋建筑面积3000平方米，总建筑面积：6000㎡，门式钢架结构，配套其他附属设施设备。 | 和田县布扎克乡人民政府 | 和田县商务和工业信息化局 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000 |  |  |  | 项目运营后，为村集体经济提供坚实的经济保障，促使项目村更好的开展好各项村级事务。同时，可结合项目村实际，设立公益性岗位，使不适合外出人员仍可通过劳动获得工资性受益。
60 | 653221-2026-CY-033 | 和田县南部片区现代综合农贸市场建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2026.03-2026.12 | 布扎克乡加依村 | 新建现代综合农贸市场约13.34万平方米，设置牲畜区、果蔬区、肉类产品区、百货区、便民服务区等，配套建设区内道路、连接市政道路、停车场、附属用房等配套附属设施。 | 和田县布扎克乡人民政府 | 和田县市场监督管理局 | 9000 | 9000 |  | 9000 | 9000 |  |  |  | 本项目建设成后可提供摊位约4000个，摊位面积为12.5万平，按每平方米年租金50元计算，每年租赁费用625万元。同时，项目的建设可为带动周边农民每年增收约20%，项目年综合效益约700万元。
61 | 653221-2026-CY-034 | 和田县布扎克乡其勒克村保鲜库建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2026.03-2026.12 | 布扎克乡其勒克村 | 新建保鲜库建筑面积约800平方米，钢结构，配套安装制冷设备等配套附属设施。 | 和田县布扎克乡人民政府 | 和田县农业农村局 | 200 | 200 |  | 200 | 200 |  |  |  | 本项目建设成后库容约5500立方米，按每立方米租金25元计算，每年可为村集体增收约13.75万元。同时，项目的建设可为当地种植户每年增收约20%，项目年综合效益约18万元。
62 | 653221-2026-NY-009 | 和田县农田提质改造及节水灌溉项目 | 产业发展类 | 新建 | 2026.03-2026.12 | 和田县十个乡镇人民政府 | 农田提质改造及节水灌溉1万亩，整合的大地块需布滴灌、水渠、以及小地块平整成大地块，每亩整理后需1500元，按照1万亩整理需1500万。 | 和田县各乡镇人民政府 | 和田县农业农村局 | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500 |  |  |  | 通过基础设施建设及规模化经营引入，实现“小田变大田”，提升土地利用效率与农业生产条件，保障农户收益，推动农业规模化发展。
63 | 653221-2026-LY-001 | 和田县林业有害生物防治项目 | 产业发展类 | 新建 | 2026.03-2026.12 | 和田县 | 春季喷洒石硫合剂面积20万亩（核桃），防治面积20万亩中包含草履蚧综合防治面积2万亩 | 和田县林业和草原局 | 和田县林业和草原局 | 360 | 360 |  | 360 | 360 |  |  |  | 12个乡镇开展林业有害生物综合防治共20万亩；林业有害生物发生程度降低、发生范围发生面积减小；林业有害生物无公害防治大于等于85%。
64 | 653221-2025-SL-016 | 新疆和田地区玉龙喀什河和田县阿瓦提乡沥青托尕依村段防洪工程 | 乡村建设类 | 续建 | 2025.11-2026.06 | 和田县阿瓦提乡沥青托尕依村 | 新建防洪堤坝4.8km。其中：2026年建设1.91公里。 | 和田县水利局 | 和田县水利局 | 4983.75 | 4983.75 | 3000 | 1983.75 |  | 1983.75 |  |  | 增强抵御洪水侵蚀的能力，减轻当地农民防洪度汛的负担；有效保护玉龙喀什河左岸河堤、乡村人口1432人、4公里的砼引水渠道、3公里田间机耕道路、2万亩农田、0.45万亩沿河生态；减少水土流失，促进辖区经济发展。
65 | 653221-2026-SL-004 | 和田地区和田县农村供水保障老旧管网改造工程（一期） | 巩固拓展脱贫攻坚成果类 | 改扩建 | 2026.05-2026.12 | 和田县色格孜库勒乡、英阿瓦提乡 | 更换输配水管道210公里及配套附属设备设施，其中：更换色格孜库勒乡老旧管网主管网90公里、配水管网120公里。 | 和田县水利局 | 和田县水利局 | 2900 | 2900 |  | 2900 | 2900 |  |  |  | 工程建设的可有效提供供水能力，更换色格孜库勒乡老旧管网主管网90公里、配水管网120公里，水表3100支。英阿瓦提乡水表6500支，等附属设施可有效解决37000人饮水安全问题。
66 | 653221-2026-SL-005 | 和田县朗如乡供水提升连通工程（一期） | 巩固拓展脱贫攻坚成果类 | 新建 | 2026.05-2026.12 | 和田县朗如乡 | 新建1座占地面积3000平方米的水厂；新建1座1万立方米的沉砂池，新建1座10万立方米调节池，配套净水设备及其他附属设施等。 | 和田县水利局 | 和田县水利局 | 2920 | 2920 |  | 2920 | 2920 |  |  |  | 此项目建成后可有效提高供水能力，减少每年洪水对朗如乡五座水厂的供水的影响，有效解决20000人饮水安全问题。
67 | 653221-2026-SL-006 | 和田县塔瓦库勒乡供水提升连通工程 | 巩固拓展脱贫攻坚成果类 | 新建 | 2026.05-2026.12 | 和田县塔瓦库勒乡 | 连通塔瓦库勒乡水厂42公里DN500PE主管道，更换塔瓦库勒乡、阿瓦提乡、英艾日克农场4个村输配水支管道135公里，及其他配套附属设备设施。 | 和田县水利局 | 和田县水利局 | 2950 | 2950 |  | 2950 | 2950 |  |  |  | 此工程建设后可有效提高供水能力，可解决塔瓦库勒乡、阿瓦提乡，英艾日克农场四个村，62000人饮水安全问题。
68 | 653221-2026-JT-009 | 和田县行政村道路提升改造建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2026.02-2026.10 | 色格孜库勒乡、英阿瓦提乡、阿瓦提乡、英艾日克乡、塔瓦库勒乡、拉依喀乡、巴格其镇、罕艾日克镇 | 改建乡村道路84公里,包括路面、路基、桥涵及防护等。 | 和田县交通运输局 | 和田县交通运输局 | 9000 | 9000 |  | 9000 | 6300 |  | 2700 |  | 项目建成后，可改善和田县农村路网，提高交通便利条件预计可使73864人受益，其中脱贫户（监测户）人口11966人。
69 | 653221-2026-JT-011 | 和田县2026年农村公路建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2026.02-2026.10 | 和田县各乡镇 | 新改建道路100公里,路面6.5米及以下、路基7米及以下，建设内容包括路基、路面、桥涵及防护等，道路等级4级。计划分两期实施，每期实施50公里。 | 和田县交通运输局 | 和田县交通运输局 | 6500 | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  |  | 项目建成后，可保障项目区域居民正常出入，提高交通便利条件预计可使87364人受益，其中脱贫户（监测户）人口21162人。
70 | 653221-2026-JT-010 | 和田县2026年农村道路改造建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2026.02-2026.10 | 和田县各乡镇 | 改建道路50公里,路面6.5米及以下、路基7米及以下，建设内容包括路基、路面、桥涵及防护等，道路等级4级。 | 和田县交通运输局 | 和田县交通运输局 | 5000 | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  |  | 项目建成后，可改善和田县农村路网，提高交通便利条件预计可使63864人受益，其中脱贫户（监测户）人口11966人。
71 | 653221-2026-SC-001 | 和田县英艾日克乡2026年防沙治沙全产业链以工代赈项目（一期） | 产业发展类 | 新建 | 2026.02-2026.10 | 英艾日克乡 | 土地平整3900亩，新建砂砾石道路10公里，铺设灌溉管网30公里。 | 和田县英艾日克乡人民政府 | 和田县发展和改革委员会 | 795 | 795 |  | 795 | 795 |  |  |  | 紧扣塔克拉玛干沙漠“锁边扩边”攻坚任务与干旱极端环境特点，以“生态固沙+民生增收+沙产融合”为核心，完成沙漠边缘风沙策源地、绿洲防护带等重点区域治理，保障周边脱贫人口、低收入群体稳定务工增收，构建“光伏治沙+特色种植+生态管护”长效机制，筑牢南疆生态安全屏障。 | 以工代赈资金项目
72 | 653221-2026-SC-002 | 和田县英艾日克乡2026年防沙治沙全产业链以工代赈项目（四期） | 产业发展类 | 新建 | 2026.02-2026.10 | 英艾日克乡 | 土地平整3900亩，新建砂砾石道路10公里，铺设灌溉管网30公里。 | 和田县英艾日克乡人民政府 | 和田县发展和改革委员会 | 795 | 795 |  | 795 | 795 |  |  |  | 紧扣塔克拉玛干沙漠“锁边扩边”攻坚任务与干旱极端环境特点，以“生态固沙+民生增收+沙产融合”为核心，完成沙漠边缘风沙策源地、绿洲防护带等重点区域治理，保障周边脱贫人口、低收入群体稳定务工增收，构建“光伏治沙+特色种植+生态管护”长效机制，筑牢南疆生态安全屏障。 | 以工代赈资金项目
73 | 653221-2026-SC-003 | 和田县2026年荒漠化综合治理（罕艾日克镇）项目中央预算内以工代赈项目 | 产业发展类 | 新建 | 2026.02-2026.10 | 罕艾日克镇 | 土地平整2500亩，新建砂砾石道路8.7公里，灌溉地埋管网20公里及相关配套附属设施。 | 和田县罕艾日克镇人民政府 | 和田县发展和改革委员会 | 800 | 800 |  | 800 | 800 |  |  |  | 紧扣塔克拉玛干沙漠“锁边扩边”攻坚任务与干旱极端环境特点，以“生态固沙+民生增收+沙产融合”为核心，完成沙漠边缘风沙策源地、绿洲防护带等重点区域治理，保障周边脱贫人口、低收入群体稳定务工增收，构建“光伏治沙+特色种植+生态管护”长效机制，筑牢南疆生态安全屏障。 | 以工代赈资金项目
74 | 653221-2026-SC-004 | 和田县英艾日克乡2026年防沙治沙全产业链以工代赈项目（二期） | 产业发展类 | 新建 | 2026.02-2026.10 | 英艾日克乡 | 土地平整1454亩，新建砂砾石道路4公里，灌溉地埋管网13公里。 | 和田县英艾日克乡人民政府 | 和田县发展和改革委员会 | 300 | 300 |  | 300 | 300 |  |  |  | 紧扣塔克拉玛干沙漠“锁边扩边”攻坚任务与干旱极端环境特点，以“生态固沙+民生增收+沙产融合”为核心，完成沙漠边缘风沙策源地、绿洲防护带等重点区域治理，保障周边脱贫人口、低收入群体稳定务工增收，构建“光伏治沙+特色种植+生态管护”长效机制，筑牢南疆生态安全屏障。 | 以工代赈资金项目
75 | 653221-2026-SC-005 | 和田县英艾日克乡2026年防沙治沙全产业链以工代赈项目（三期） | 产业发展类 | 新建 | 2026.02-2026.10 | 英艾日克乡 | 土地平整1837亩，新建砂砾石道路6公里，灌溉地埋管网18公里。 | 和田县英艾日克乡人民政府 | 和田县发展和改革委员会 | 385 | 385 |  | 385 | 385 |  |  |  | 紧扣塔克拉玛干沙漠“锁边扩边”攻坚任务与干旱极端环境特点，以“生态固沙+民生增收+沙产融合”为核心，完成沙漠边缘风沙策源地、绿洲防护带等重点区域治理，保障周边脱贫人口、低收入群体稳定务工增收，构建“光伏治沙+特色种植+生态管护”长效机制，筑牢南疆生态安全屏障。 | 以工代赈资金项目
76 | 653221-2026-SC-006 | 和田县2026年荒漠化综合治理（布扎克乡）中央预算内以工代赈项目（二期） | 产业发展类 | 新建 | 2026.02-2026.10 | 布扎克乡亚依力干村，托万喀什村，恰喀村 | 对1500亩沙地进行防沙治沙；铺设灌溉地埋管网约13250米。 | 和田县布扎克乡人民政府 | 和田县发展和改革委员会 | 500 | 500 |  | 500 | 500 |  |  |  | 紧扣塔克拉玛干沙漠“锁边扩边”攻坚任务与干旱极端环境特点，以“生态固沙+民生增收+沙产融合”为核心，完成沙漠边缘风沙策源地、绿洲防护带等重点区域治理，保障周边脱贫人口、低收入群体稳定务工增收，构建“光伏治沙+特色种植+生态管护”长效机制，筑牢南疆生态安全屏障。 | 以工代赈资金项目
77 | 653221-2026-CY-020 | 和田县产业发展以奖代补项目 | 产业发展类 | 新建 | 2026.01-2026.12 | 和田县各乡镇 | 对全县的脱贫户（含监测户）特别是万元以下户发展种植业、畜牧业、林果业、庭院经济、创业就业进行到户补助。 | 和田县各乡镇人民政府 | 和田县农业农村局 | 15000 | 15000 |  | 15000 | 15000 |  |  |  | 通过实施产业以奖代补，支持到户产业发展，引导和鼓励奖补对象积极发展特色产业，提高帮扶产业覆盖率和精准度，激发脱贫群众内生发展动力，不断缩小收入差距、发展差距，切实增强各族群众的获得感和幸福感。预计受益户数32439户。
78 | 653221-2026-JR-001 | 和田县两免小额贷款贴息资金项目 | 产业发展类 | 新建 | 2026.01-2026.12 | 和田县各乡镇 | 针对全县18000余户脱贫户（监测户）两免小额贷款贴息。 | 和田县农业农村局 | 和田县农业农村局 | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500 |  |  |  | 解决脱贫户（监测户）小额贷款利息，使脱贫户（监测户）18000余户更好的利用小额贷款发展产业。
79 | 653221-2026-QT-002 | 和田县2026年“雨露计划”补助项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果类 | 新建 | 2026.01-2026.12 | 和田县各乡镇 | 对全县符合“雨露计划”的8600名脱贫户（监测户）学生进行补助，每人补助3000元/年。 | 和田县教育局 | 和田县教育局 | 2580 | 2580 |  | 2580 | 2580 |  |  |  | 项目实施后受益8600人，其中脱贫户（监测户）8600人。
80 | 653221-2026-JY-002 | 和田县2026年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接公益性岗位项目 | 就业类 | 新建 | 2026.01-2026.12 | 和田县各乡镇 | 项目总投资4200万元，开发2000个公益性岗位，安置2000名监测帮扶对象（包括脱贫户）就业，每人补贴1750元/月，参加乡村保洁、门卫保安、保育员、乡村协管员等公共事务。 | 和田县人社局 | 和田县人社局 | 4200 | 4200 |  | 4200 | 4200 |  |  |  | 开发2000个公益性岗位，安置2000监测帮扶对象及脱贫户就业。
81 | 653221-2026-JY-003 | 和田县2026年转移就业一次性交通补助项目 | 就业类 | 新建 | 2026.01-2026.12 | 和田县各乡镇 | 对有组织、自发到区内其他地州、疆外其他省份稳定就业在3个月以上的脱贫人口（监测对象）进行一次性交通补助。对转移到疆内其他地州稳定就业3个月以上得给予一次性补助1000元/人，转移到疆外省（市）稳定就业3个月以上得给予一次性补助2000元/人。对县内跨县(含兵团第十四师)务工人员，利用县级配套资金给予补助，有票据人员据实报销，无票据人员按出发地到外出务工目的地的火车硬卧票价格报销每人往返路费不超过200元的标准给予补助。 | 和田县各乡镇人民政府 | 和田县人社局 | 2400 | 2400 |  | 2400 | 1970 | 300 |  | 130 | 项目的实施，脱贫人口（监测对象）进行一次性交通补助。
82 | 653221-2026-JY-001 | 和田县2026年农村道路日常养护补助项目 | 就业类 | 新建 | 2026.01-2026.12 | 和田县各乡镇 | 公路养护人员1000名，每人每月补助1000元。 | 和田县交通运输局 | 和田县交通运输局 | 1200 | 1200 |  | 1200 |  | 1200 |  |  | 解决1000名道路养护人员稳定就业。
83 | 653221-2026-QT-003 | 和田县衔接资金项目管理费 | 其他类 | 新建 | 2026.01-2026.12 | 和田县各乡镇 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | 和田县农业农村局 | 和田县农业农村局 | 466.78 | 466.78 |  | 466.78 | 466.78 |  |  |  | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出
84 | 653221-2026-RJ-005 | 和田县巴格其镇三线基础设施改造提升项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2026.03-2026.12 | 和田县巴格其镇良种场村、肖尔巴格村 | 电力改造工程:安装630KvA箱式变压器2台及YJE22-4X120电缆120m,YJE22-4X95电缆300m，YJE22-4X70电缆100m，YJE22-4X50电缆140m，共计铺设电缆660m;铺设5孔梅花管700m，7孔梅花管700m(消防信号线);电缆井25个。 | 和田县巴格其镇人民政府 | 和田县商工局 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  | 通过该项目建设，将进一步完善示范村基础设施和促进巴格其文旅小镇产业发展，提升游客的体验感，方便辖区群众、停车、出行，共享城镇发展红利和便利。
85 | 653221-2026-CY-035 | 和田县布扎克乡思源产业园保鲜库设备采购项目 | 产业发展类 | 新建 | 2026.03-2026.12 | 布扎克乡肖艾日克村 | 为思源产业园保鲜库采购安装4套制冷设备及相关附属配套设施设备。 | 和田县布扎克乡人民政府 | 和田县农业农村局 | 145 | 145 |  | 145 | 145 |  |  |  | 项目实施后，每年租赁收入约15万元，同时可实现保鲜库专业化、标准化运营，能满足批量物资集中存储与周转需求，提升仓储容量利用率30%以上。